İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI

2018

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

15/12/2018

SİİRT ÜNİVERİTESİ UYUM EYLEM PLANI RAPORU

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ	3

1. GENEL BİLGİLER	5

1.1.	Tarihçe	5

1.2. Fiziksel Yapı	5

1.3. Yetki, Görev ve Sorumluluklar	5

1.4. Kuruluşun Yapısı	7

1.4.1. Üst Yönetim Birimleri	7

1.4.2. İdari Birimler	9

1.5. Misyonumuz	10

1.6. Vizyonumuz	10

1.7. Temel Değerlerimiz	10

1.8. Kalite Politikamız	11

1.9. Stratejik Amaç ve Hedeflerimiz	11

2. İÇ KONTROL	17

2.1. İç Kontrolün Tanımı	17

2.2. İç Kontrolün Amacı	17

2.3. İç Kontrolün Tarihçesi	17

2.4. Kamu İç Kontrol Bileşenleri ve Standartları	19

2.5. İç Kontrole İlişkin Rol ve Sorumluluklar	32

2.6. İç Kontrol Sisteminin Gerekliliği	37

3. SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI İÇ KONTROL EYLEM PLANI	39

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME	68

SİİRT ÜNİVERİTESİ UYUM EYLEM PLANI RAPORU

# GİRİŞ

Kamu yönetiminin mevcut idari yapısı dikkate alındığında, tüm kamu idarelerinde hali hazırda işleyen bir iç kontrol sistemi mevcuttur. Ancak bu kontrol uygulamaları, gelişmiş kontrol mekanizmalarını içermemesi, kontrol faaliyetlerinin periyodik olarak izlenmemesi ve değerlendirilmemesi gibi nedenlerle yetersiz kalmıştır. Mevzuatlarda öngörülen kontrol mekanizmalarının tam olarak ve etkin bir şekilde uygulanmaması da bu alandaki sorunların bir diğer nedeni olmuştur.

İdarelerdeki tüm faaliyet ve işlemleri kavrayacak, idarenin amaç ve hedefleriyle bağlantılı olarak ve yönetimlerce risk değerlendirmelerine dayalı olarak önleyici ve düzeltici işlevi öne çıkan bir kontrol sistemi geliştirilmesi yerine, sadece mevzuatta öngörülmesi nedeniyle uygulanan ve daha çok mali iş ve işlemlere yönelen kontrol mekanizmaları da istenen sonuçları vermemiştir. Bunun sonucu olarak, kontroller iş yapılmasını engelleyen, geciktiren ve daha çok maliyet doğuran mekanizmalar olarak görülmüştür.

Kamu idarelerinde 5018 sayılı Kanun öncesinde kontrol uygulamaları, süreç ve sistem odaklı olmaktan ziyade, tekil faaliyet veya işlemlere yönelik olarak tasarlanmış ve işletilmiştir. Bu bağlamda, kamudaki geleneksel kontrol uygulamalarını, (hiyerarşik kontrol ve teftiş uygulamalarını da içeren) iç kontrol süreç veya sistemi yerine kontrol faaliyetleri kapsamında değerlendirmek daha uygun olacaktır.

5018 sayılı Kanunda, kamu mali yönetiminin bir unsuru olarak iç kontrolün, kamu idarelerinin mali işlem ve faaliyetlerine ilişkin tüm gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin amacına ve mevzuatına uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için uygulanan mali yönetim, harcama öncesi kontrol ile harcama sonrası iç denetim faaliyetleri olduğu; görev ve yetkileri çerçevesinde, mali yönetim ve harcama öncesi kontrol süreçlerine ilişkin standartlar ve yöntemlerin, Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü), iç denetime ilişkin standartlar ve yöntemlerin İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirleneceği, geliştirileceği ve uyumlaştırılacağı; ayrıca bu birimlerin, sistemlerin koordinasyonunu sağlayacağı ve kamu idarelerine rehberlik hizmeti vereceği ifade edilmiştir.

Maliye Bakanlığınca Kanundaki bu ve benzeri düzenleme yapma görev ve yetkisini veren hükümlerden hareketle, iç kontrole ilişkin olarak İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar 31.12.2005 tarihli ve 26040 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de 01.01.2006 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere yayımlanmıştır. Sonrasında 18.02.2006 tarihli ve 26084 sayılı Resmi Gazete’de Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve 26.12.2007 tarihinde 26738 sayılı Resmî Gazete’de Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği yayımlanmıştır. Son olarak Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce 05.02.2009 tarihli ve

B.07.0.BMK.0.24 sayılı Genel Yazı eki Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı

Rehberi yayımlanmış ve 30.06.2011 tarihine kadar eylem planının tamamlanması istenmiştir.

Bakanlığa gönderilen eylem planları çerçevesinde iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde kurulması ve uygulanmasının sağlanması amacıyla Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce 02.12.2013 tarihli yayımlanan Genelge ile kamu idarelerinin eylem planlarını Genelgede tespit edilen hususları dikkate alarak revize etmeleri veya yeniden hazırlamaları istenmiş ve en geç 31.12.2014 tarihine kadar hazırlanarak, üst yöneticinin onayını müteakip on iş günü içinde Bakanlığa ve ayrıca ikep@bumko.gov.tr e-posta adresine gönderilmesi istenmiştir. Ayrıca idarelerin hazırladıkları eylem planlarında öngördükleri eylemlerin gerçekleşme sonuçlarının, idarenin strateji geliştirme birimleri tarafından her yılın haziran ve aralık ayı sonu iki dönem halinde ve eylem planı formatında hazırlanarak üst yöneticiye sunulması ve birer nüshasının on iş günü içerisinde Bakanlığa gönderilmesi istenilmiştir.

Tebliğde, genel yazı ve eki rehberde belirlenmiş bulunan Kamu İç Kontrol Standartları çerçevesinde kamu idarelerinin, iç kontrol sistemlerinin Kamu İç Kontrol Standartlarına uyumunu sağlamak üzere yapılması gereken çalışmalarını belirlemesi ve bu çalışmalar için oluşturulması gereken eylem planının hazırlanması gerekliliği vurgulanmıştır.

Bu çerçevede Üniversitemizce oluşturulan İç Kontrol Uyum Eylem Planı, Üniversitemizin kendi içyapısındaki güçlü ve zayıf yönlerinin analiz edilmesine ve Üniversitemizin diğer organizasyonlar karşısındaki durumunu tespit etmeye imkân sağlamıştır.

Üniversitemizin amaç ve hedeflerine ulaşmasını engelleyecek risklere karşı risk eylem haritaları, risk analizleri ile birlikte daha sağlam bir iç kontrol sisteminin oluşturulması, hazırlanan eylem planının uygulanmasıyla sağlanacaktır.

Hazırlanacak eylem planında temel amacımız; izlenilmesi gereken yöntemlerin neler olması gerektiği ve bununla birlikte izlenecek yol haritasının belirlenmesidir.

2014

7

Ayrıca Üniversitemiz eylem planı çerçevesinde;

a) İş ve işlemlere yönelik süreç akış şemalarının hazırlanması,

b) Personelin görev, yetki ve sorumluluklarının açık bir şekilde belirlenmesi,

c) Görevlerin bilgili ve yeterli personel tarafından yürütülmesi,

d) Kontrol prosedürlerinin belirlenmesi,

e) Uygun bir iletişim ağının oluşturulması,

f) Personelin yeterli eğitim almasına yönelik çalışmaların yapılması,

g) Kontrol listeleri ve kontrol öz değerlendirme formlarının oluşturulması,

h) İç kontrol faaliyet ve düzenlemelerinde risk değerlendirilmesinin esas alınması,

ı) Kontrollerin, gerektiği yerde ve risk durumuna göre yapılması,

i) Kontrol faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi,

eylemleri Üniversitemiz birimleri tarafından planlanacak ve yürütülecektir.

# 1. GENEL BİLGİLER

  - Tarihçe

1976 yılında Dicle Üniversitesi'ne bağlı olarak kurulan Siirt Eğitim Enstitüsü, 1982 yılında Siirt Eğitim Yüksekokulu adı altında ön lisans programları düzeyinde eğitime devam etmiştir. 1989-1990 eğitim öğretim yılında bünyesinde lisans programları açılan yüksekokul, 1992 yılında Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi adını almıştır. 29 Mayıs 2007 tarih ve 26536 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 sayılı yasa ile Dicle Üniversitesi'nden ayrılarak yeni kurulan Siirt Üniversitesi'ne bağlanmıştır.

## 1.2. Fiziksel Yapı

Üniversitemizde 2018 yılı itibarı ile; Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yaşayan Diller Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü olmak üzere dört enstitü; Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Ziraat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ile Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Tıp Fakültesi, olmak üzere dokuz fakülte; Sağlık Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu olmak üzere dört yüksekokul; Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Eruh Meslek Yüksekokulu, Kurtalan Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Tasarım Meslek Yüksekokulu olmak üzere altı meslek yüksekokulu ve 16 UYGAR merkezi bulunmaktadır. Siirt Üniversitesi 2.311.412,58 m² alan üzerine kurulu 5 ayrı yerleşkede hizmet vermeye devam etmektedir.

## 1.3. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

a-Yetki ve görevler;

Türkiye’de Yükseköğretim, T.C. Anayasası’nın 130 ve 131. maddeleri ile 2547 sayılı yükseköğretim Kanunu ile düzenlenmektedir. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun12. maddesi uyarınca yükseköğretim kurumlarının görevleri;

- Çağdaş uygarlık ve eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak,

- Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek, Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak,

- Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak,

- Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek,

- Eğitim-öğretim seferberliği içinde, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak,

- Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak,

- Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak,

- Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim-öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmak.” olarak belirlenmiştir.

b-Sorumluluklar;

Üst yönetici olan Rektör, iç kontrol sisteminin kurulması ve gözetilmesinden, harcama

yetkilileri ise görev ve yetki alanları çerçevesinde, idari ve malî karar ve işlemlere ilişkin olarak iç kontrolün işleyişinden sorumludur.

Üniversitemizin malî hizmet birimi olan Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, iç kontrol

sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmakta ve ön malî kontrol faaliyetini yürütmektedir. Muhasebe yetkilisi de, muhasebe kayıtlarının usulüne ve standartlara uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından sorumludur.

Üst yönetici, harcama yetkilileri ve diğer yöneticiler, mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunmasından, malî yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle personele verilmesinden, belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanmasından, mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesinden, kapsamlı bir yönetim anlayışıyla uygun bir çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanmasından görev ve yetkileri çerçevesinde sorumludurlar.

Bütçe kanunu ile ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri; her yıl, iş ve işlemlerinin amaçlara, iyi malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini içeren iç kontrol güvence beyanını düzenler ve birim faaliyet raporlarına eklerler. Üst yönetici, İç Kontrol Güvence Beyanını, mali hizmetler birim yöneticisi ise Mali Hizmetler Birim Yöneticisi Beyanını Üniversite İdare Faaliyet Raporuna ekler.

İç kontrol düzenlemeleri ve iç kontrol sisteminin işleyişi, yöneticilerin görüşü, kişi ve/veya idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporlar dikkate alınarak yılda en az bir kez değerlendirmeye tâbi tutulur ve gerekli önlemler alınır. Üniversitemizde ön mali kontrol görevi harcama birimleri ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından yerine getirilmektedir.

## 1.4. Kuruluşun Yapısı

### 1.4.1. Üst Yönetim Birimleri

Rektör, Cumhurbaşkanınca dört yıl süre ile atanır. İki dönemden fazla rektörlük yapılamaz. Rektör, üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder ve üniversitenin en üst yöneticisidir. Rektör, çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere üniversitenin aylıklı profesörleri arasından en çok üç kişiyi rektör yardımcısı olarak atar.

Senato, Rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden teşekkül eder. Senato, üniversitenin akademik organı olarak işlev görür. Bu kapsamda üniversitenin eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak ve Üniversite Yönetim Kuruluna üye seçmek temel görevleri arasındadır.

Üniversite Yönetim Kurulu, Rektörün başkanlığında dekanlardan, üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senato tarafınca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur. Üniversite Yönetim Kurulu idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olarak görev ifa etmektedir.

Şekil 1 : Siirt Üniversitesi Teşkilat Şeması

### 1.4.2. İdari Birimler

İdari yönetim, üniversite idari örgütünün başı genel sekreterdir. Genel sekretere bağlı daire başkanlıkları, müdürler, uzmanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar ve diğer görevliler bulunmaktadır.

Üniversitemiz idari birimlerinin görevleri;

Genel Sekreter, idari hizmetin başı olup Rektöre karşı sorumludur. İdari teşkilatta bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlar. Üniversite Senatosu ve Üniversite Yönetim Kurulu’nda raportörlük görevi yaparak, alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak, ilgili kurul kararlarını Üniversiteye bağlı birimlere göndermek, İdari personelin görevlendirmesinde Rektöre öneride bulunmak, Basın ve halkla ilişkileri yürütmek, Rektörlüğün yazışmalarını gerçekleştirmek,

Hukuk Müşavirliği, Üniversitemizin öğrenciler, diğer kişi ve kurumlarla olan anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarında adli ve idari mercilerde üniversitenin haklarını savunmak, üniversitenin tasarruflarının yürürlükteki kanunlara uygun olarak icrasında idareye yardımcı olmak,

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım onarım ve benzeri hizmetleri yürütmek, sivil savunma, güvenlik ve çevre kontrolü işlerini yürütmek,

Personel Daire Başkanlığı, Üniversitenin insan kaynakları planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak, üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik işlemleriyle ilgili işlemleri yapmak, idari personelin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak,

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Üniversite kütüphane hizmetlerini yerine getirmek, baskı, film, videobant, mikrofilm, CD, DVD gibi kayıt katalogları ve hizmete sunma işlemleri ile bibliyografik tarama çalışmalarını yapmak,

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrencilerin ve personelin, sağlık işleri ve tedavileri ile ilgili hizmetleri yürütmek, öğrencilerin ve personelin barınma, yemek ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak, öğrencilerin ve personelin, spor, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak faaliyetleri düzenlemek,

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Rektörlüğe bağlı idari ve akademik birimler ile merkezi birimlerin ihtiyaç duyduğu programlar ve yazılımlar yaparak gerekli, teknik ve idari desteği sağlamak, bilgisayar donanımları ve network alt yapısını yenileyerek verimli hale getirmek, sistemden kaynaklanan hataları ve sorunları en alt düzeye indirmek ve bu imkânlardan personel ve öğrencilerin faydalanmasını sağlamak,

Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı, üniversite bina ve tesislerin projelerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak, yapı ve onarımlarla ilgili ihaleleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek ve teslim almak, bakım ve onarım işlerini yapmak, kalorifer,

kazan dairesi, soğuk oda, jeneratör, havalandırma sistemleri ile telefon santralı, çevre düzenleme ve araç işletme, asansör bakım ve onarımı gibi benzer işleri yürütmek,

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Öğrencilerin yeni kayıt, kabul ve ders durumları ile ilgili işleri yapmak, mezuniyet, kimlik, burs, mezun izlemesi işlemlerini yürütmek,

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, üniversitenin stratejik yönetim ve planlama, performans ve kalite ölçütleri geliştirme, yönetim bilgi sistemi ve malî hizmetler fonksiyonlarını yürütmek şeklindedir.

Her fakültede, dekana bağlı ve fakülte yönetim idari örgütünün başında bir fakülte sekreteri, enstitü idare örgütünün başında enstitü sekreteri, yüksekokul idari örgütünün başında yüksekokul sekreteri, meslek yüksekokulu idari örgütünün başında meslek yüksekokulu sekreteri bulunmaktadır.

## 1.5. Misyonumuz

Evrensel değerler ışığında bilgi, birikim ve becerileri ile bölgesindeki ekonomik, sosyal, kültürel ve sportif gelişmelere katkı sağlayarak, etik değerlere duyarlı, paylaşımcı, araştırmacı ve mesleki açıdan yetkin bireyler yetiştirmek.

## 1.6. Vizyonumuz

Bölgesel kalkınmaya destek veren, zengin çok kültürlü ve bölgeyle bütünleşen, toplumsal ihtiyaçlara cevap verebilen lider bir uluslararası üniversite olmak.

## 1.7. Temel Değerlerimiz

- Bölgesinin tarihsel ve kültürel değerlerine sahip çıkan,

- Öğrencisi, idari ve akademik personeli ile bir aile olmanın önemini benimsemiş,

- Geleceğe açılan bir kapı olarak gördüğü "Uluslararasılaşma’ya" büyük önem veren,

- Ar-Ge faaliyetlerini ön planda tutup disiplinlerarası çalışmaları destekleyen,

- Doğal kaynakları koruyan ve çevreye saygılı,

- Kamu kaynaklarını azami ölçüde verimli kullanmayı prensip edinmiş bir üniversite olmamızdır.

## 1.8. Kalite Politikamız

Siirt Üniversitesi, vizyon ve misyon değerleriyle uyumlu; doğal kaynaklarımıza ve tarihi mirasımıza sahip çıkan, çevreye ve insana saygıyı sürekli kılan, uluslararasılaşma sürecine önem veren, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde topluma katkı sunan bir üniversite olmak amacıyla kalite politikasını oluşturmaktadır. Bu doğrultuda;

- Evrensel değerler ışığında bilgi üreten, özgüven ve sorumluluk duygusunu taşıyan, araştıran, sorgulayan, yenilikçi, sosyal ve kültürel niteliklere sahip bireyler yetiştirmeyi,

- Uluslararası standartlarda eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini gerçekleştirmeyi ve kurumumuzdaki tüm süreçlerde etkin kalite yönetim sistemleri oluşturmayı, uygulamayı ve yürütmeyi,

- Üniversite-sanayi işbirliği ile bilgi ve teknoloji üretmeyi, yaygınlaştırmayı ve toplumsal kalkınmaya katkıda bulunmayı,

- Bölgesel ve ulusal kalkınmaya dayalı öncelikli alanlara yönelik toplumun refah ve gelir düzeyini artırıcı araştırma faaliyetlerine önem vermeyi,

- İç ve dış paydaşlarla güçlü ve sürdürülebilir bir ilişki içinde olmayı ve sunulan hizmetten yararlananların memnuniyetlerini ölçmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,

- Tüm süreçlerde şeffaf, hesap verilebilir ve mevzuata uygun bir anlayışı hâkim kılmayı,

taahhüt eder.

## 1.9. Stratejik Amaç ve Hedeflerimiz

Siirt Üniversitesi 2018–2022 Dönemi Stratejik Planı’nda yer alan stratejik amaç ve hedeflerimiz aşağıdaki Tablo 1’de gösterilmiştir.

Tablo 1: Stratejik Amaç ve Hedefler

| SİİRT ÜNİVERSİTESİ AMAÇ VE HEDEFLER |  |
| --- | --- |
| AMAÇ 1 | Güçlü alt yapısı ile uluslararası standartlarda uygulamalı eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini ve alanlarını arttırmak. |
| Hedef 1.1 | Eğitim veren bölümlerde akademik ve idari personel sayısını artırmak. |
| Strateji 1.1.1 | Üniversitede sosyal imkanlar arttırılmak suretiyle akademik ve idari personel için tercih edilen kurum haline gelmek. |
| Strateji 1.1.2 | Üniversitemizdeki çalışma ortamlarını teknik ve donanım açısından daha cazip ve çekici hale getirmek. |
| Strateji 1.1.3 | Devlet personel daire başkanlığından ek akademik ve idari kadrolar istenmek suretiyle optimum sayıya ulaşmak. |
| Hedef 1.2 | Üniversitemiz mezunlarının iş gücüne katılması için kalite standartlarını yakalamak |
| Strateji 1.2.1 | Başarılı iş adamları, yazar ve bilim insanlarının sempozyumlara katılımları sağlanarak öğrenciler için rol model olma imkânı oluşturmak. |
| Strateji 1.2.2 | Bölgedeki sanayi kuruluşları ile üniversite ilişkileri arttırılmak suretiyle öğrenciler için teoriyi pratiğe aktarma imkânı oluşturmak. |
| Strateji 1.2.3 | Gelişmiş kurum ve kuruluşlar ile protokoller yapılmak suretiyle öğrencilere uygulama ağırlıklı staj yapma imkânı sunmak. |
| Strateji 1.2.4 | Öğrencilerin teorik bilgilerini pratiğe aktarabilecekleri üretime yönelik uygulama birimleri kurmak. |
| Hedef 1.3 | Yeni bölüm ve programlar açmak. |
| Strateji 1.3.1 | Bölge ve şehir ihtiyaçları doğrultusunda yeni bölümlerin açılması için araştırma yapmak. |
| Strateji 1.3.2 | Açılacak yeni bölümler için alanında yetişmiş akademik ve idari personel istihdam etmek. |
| Strateji 1.3.3 | Bölge ve şehir ihtiyaçları doğrultusunda yeni bölümler açmak. |
| Strateji 1.3.4 | Üniversitenin kampus alanlarını genişletmek. |
| Strateji 1.3.5 | Üniversitenin gelişimi için yeni kampus alanları oluşturmak. |
| Hedef 1.4 | Üniversitemizi tercih eden öğrenci sayısını arttırmak. |
| Strateji 1.4.1 | Üniversitemizi ilk sıralarda tercih eden öğrencilere burs vermek. |
| Strateji 1.4.2 | Üniversitemizin tanıtımı kapsamında okul ziyaretleri, fuar, toplantı, konferans, söyleyişi ve ulusal ve yerel televizyon kanallarında tanıtım yapmak. |
| Strateji 1.4.3 | Üniversitemiz de var olan program ve bölümlerin imkanlarını artırmak suretiyle akredite olmalarını sağlamak. |
| Strateji 1.4.4 | Öğrencilerin sosyal etkinlik ve aktivitelerini gerçekleştirebilecekleri yeni alanlar oluşturmak. |
| Strateji 1.4.5 | Öğrencilerin barınma imkanlarını artırmak. |
| Hedef 1.5 | Akademik teşvikten yararlanan öğretim elemanı sayısı arttırmak. |
| Strateji 1.5.1 | Akademik çalışmaların yapılması için uygun ortam sağlamak. |
| Strateji 1.5.2 | Akademik personelin araştırma geliştirme ve diğer çalışmaları için araştırma alt yapısı için gerekli ihtiyaçları belirlemek. |
| Strateji 1.5.3 | Akademik çalışmalarda görev alacak yardımcı personel ihtiyacını gidermek. |
| Strateji 1.5.4 | Kütüphanemizdeki kitap sayısı arttırmak ve paydaşlarımızın kaynağa ulaşımını kolaylaştırmak. |
| Strateji 1.5.5 | Araştırmaların teşvik edilmesin de BAP ve proje yönetim ofis koordinatörlüğünü güçlendirmek |
| Strateji 1.5.6 | Akademik başarı gösteren personeli ödüllendirmek. |
| Sorumlu Birim | Akademik birimler, Kütüphane ve Daire Başkanlığı, BAP |
| Hedef 1.6 | Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve tescil çalışmaları için uygun ortam oluşturmak. |
| Strateji 1.6.1 | Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve tescil çalışmaları yapan personel ve öğrencileri teşvik etmek. |
| Strateji 1.6.2 | Teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek. |
| Strateji 1.6.3 | Yeni teknolojik imkanları Üniversitemize kazandırmak. |
| Strateji 1.6.4 | Yapılan çalışmaları ticari ortamda tanıtmak ve üniversiteye ek kaynak sağlayıcı hale getirmek |
| AMAÇ 2 | Üniversitenin fiziki imkanları geliştirilerek bölgesel öncelikli alanlarda eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri açısından "merkez üniversite" haline gelmesini sağlamak. |
| Hedef 2.1 | Yeni ve çağın ihtiyaçlarına uygun binalar inşa etmek hizmete açmak. |
| Strateji 2.1.1 | Veteriner fakültesi eğitim kompleksi binalarını inşa etmek. |
| Strateji 2.1.2 | Veteriner fakültesi ile ilintili binaları inşa etmek. |
| Strateji 2.1.3 | Bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkı sunacak veteriner fakültesi Veteriner fakültesi uygulama alanları ile- ilgili Ar-Ge nitelikli üretim ünite binalarını inşa etmek. |
| Strateji 2.1.4 | Ziraat Fakültesi ve İlahiyat Fakültelerinin binalarını tamamlamak ve 2018 yılında faaliyete geçirmek ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Güzel Sanatlar ve tasarım fakülteleri ile yeni açılacak diğer birimlere ait eğitim binalarını inşa etmek. |
| Strateji 2.1.5 | Başta Siirt ili olmak üzere trc3 bölgesine hizmet vermeyi planlayan Avrupa birliği veteriner hekimlik eğitim kurumları birliği standartlarına uygun bir hayvan hastanesi kurmak. |
| Strateji 2.1.6 | Olimpik kapalı yüzme havuzu inşa etmek. |
| Strateji 2.1.7 | Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu binasını inşa etmek. |
| Strateji 2.1.8 | Şehir merkezindeki eski binaları yıkıp yenilemek. |
| Strateji 2.1.9 | Kurtalan MYO için arsa tedarik etmek ve yeni eğitim binaları inşa etmek. |
| Strateji 2.1.10 | Kezer yerleşkesi 2. etap alt yapı çalışmalarını tamamlamak. |
| Strateji 2.1.11 | 100 adet lojman inşaatı ve kampus yeşil alanların peyzaj işlerini tamamlamak. |
| Strateji 2.1.12 | Fakülte ve Yüksekokulların eğitim ve araştırma laboratuarlarını modernize etmek. |
| Strateji 2.1.13 | Üniversitenin Bilgi İşlem altyapısını güçlendirmek. |
| Hedef 2.2 | Üniversitemizdeki araştırma geliştirme faaliyetlerin yürütüleceği alanların sayısını arttırmak. |
| Strateji 2.2.1 | Üniversitede akademik personelin araştırma yapacağı ve öğrencilerin uygulamalı eğitim alabileceği laboratuar sayılarını arttırmak. |
| Strateji 2.2.2 | İhtiyaç duyulan araştırma geliştirme merkezi ve laboratuar sayısını belirlemek. |
| Strateji 2.2.3 | Mevcut laboratuarlarda ihtiyaç duyulan eksik malzemeleri tespit etmek bu malzeme ve ihtiyaçları tamamlamak. |
| Strateji 2.2.4 | Bilimsel ve akademik çalışmalar için laboratuarları daha faal hala getirmek. |
| Hedef 2.3 | Sanatsal, kültürel ve sosyal faaliyetlerin yapılacağı yeni alanlar oluşturmak. |
| Strateji 2.3.1 | Kampus alanında kongre merkezi yapımına başlamak, sanatsal ve kültürel faaliyetleri artırmak. |
| Strateji 2.3.2 | Kampus alanı içerisinde dinlenme alanları ve parklar oluşturmak. |
| Strateji 2.3.3 | Üniversiteye ait yerleşkelerde yeşil alanların sayısını arttırmak. |
| Strateji 2.4.4 | Üniversite yerleşke alanında çarşı merkezi yapmak. |
| Amaç 3 | Üniversitemizin kamu, özel sektör ve diğer paydaşlarla işbirliğini arttırarak bölgesel kalkınmaya destek vermek. |
| Hedef 3.1 | Üniversite özel sektörle işbirliği ile ortak projeler geliştirmek. |
| Strateji 3.1.1 | Özel sektörde istihdam ihtiyacı olan bölümleri belirlemek. |
| Strateji 3.1.2 | Son sınıf öğrencilerinin müfredatında uygulamaları artırıcı önlemler almak ve bunlarla ilgili alt yapı olanaklarını geliştirmek. Özel sektörle ortak proje yapacak hale getirmek. |
| Strateji 3.1.3 | Üniversite özel sektör işbirliği ile açılan bölümlerde okuyan öğrenciler için staj ve ortak çalışma alanları oluşturmak. |
| Strateji 3.1.4 | Öğrencilerin özel sektörle yapılacak projelerde görev almalarını sağlamak. |
| Hedef 3.2 | Üniversite kamu işbirliği ile ortak projeler geliştirmek. |
| Strateji 3.2.1 | Kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projeler yapmak. |
| Strateji 3.2.2 | Öğrencilere kamu kurum ve kuruluşlarında staj yapmaları için anlaşmalar yapmak. |
| Strateji 3.2.3 | Kamu ile yapılan özel projeler kapsamında hibeler alınarak ek kaynaklar sağlamak. |
| Hedef 3.3 | Yurtiçi ve yurtdışında bulunan üniversitelerle ulusal ve uluslararası ölçekte ortak projeler üretmek. |
| Strateji 3.3.1 | Paydaşların ihtiyaçlarını belirlemek bölge ekonomisini kalkındıran projeler geliştirmek |
| Strateji 3.3.2 | Projelerde çalışan personele mevzuat eğitimi vermek ortaya çıkabilecek bürokratik engelleri ortadan kaldırmak |
| Strateji 3.3.3 | Projelerde yer alan personeller için ödül ve teşvik edici uygulamaları hayata geçirmek. |
| Hedef 3.4 | Paydaşların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak bölgesel kalkınmada rol oynayabilecek yeni bölümler açmak mevcut bölümlerin imkanlarını arttırmak. |
| Strateji 3.4.1 | Bölgenin kalkınmasında ve istihdam sorunun çözümünde etkin rol oynayacak, bölge gerçekleri ile uyuşan meslek alanlarını tespit etmek. |
| Strateji 3.4.2 | Bölgenin gelişmesinde rol oynayabilecek yeni bölümler açmak. |
| Strateji 3.4.4 | Girişimcilik ve İnovasyon konularında öğrenci toplulukları kurmak ve, faaliyetlerini teşvik etmek. |
| AMAÇ 4 | Zengin çok kültürlü ve bölgeyle bütünleşen, toplumsal ihtiyaçlara cevap verebilen lider bir uluslararası üniversite olmak |
| AMAÇ 4.1 | Bölgenin zengin kültürel yapısıyla uyumlu aktiviteleri geliştirmek |
| Strateji 4.1.1 | Bölgede yükseköğretim mezunu kişi sayısının artırmak için teşvik edici çalışmalar yapmak |
| Strateji 4.1.2 | Bölgedeki kadın istihdamını arttırmak amacıyla kadınlara yönelik, meslek edindirme ,el sanatları ve hobi kursları açmak |
| Strateji 4.1.3 | Bölgedeki genç nüfusun sanat ve spora yönlendirilmesi amacıyla eğitim programları hazırlamak. |
| Sorumlu Birim | Rektörlük, Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Siirt ve Yöresi El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi |
| Hedef 4.2 | Sanatsal, kültürel ve sosyal faaliyetler arttırılacak. |
| Strateji 4.2..1 | Bölgenin kültürel ve beşeri yapısına uygun ilgi çeken sanatsal faaliyetleri öne çıkarmak. |
| Strateji 4.2..1 | Güzel sanatlar fakültesinin kurulması ile birlikte yeni kurslar açılarak öğrencilerin kazanım ve becerilerini arttırmak. |
| Strateji 4.2.2 | Fuarlar, seminerler, toplantılar düzenlenerek öğrencilerin geleceklerini yönlendirmesinde ve kampus hayatını canlandırmak amacıyla organizasyonlar düzenlemek. |
| Strateji 4.2.3 | Öğrenci topluluklarını kültürel sanatsal faaliyetler yapmaları için teşvik etmek. |
| Strateji 4.2.4 | Üniversitedeki sosyo kültürel alanların sayısını artırarak personel ve öğrenciler için çekim merkezi haline getirmek, personelin kalıcı olmasını sağlamak öğrenciler için tercih edilen bir üniversite haline gelmek. |
| Hedef 4.3 | Gelenekselliği dışlamadan geliştirici yönde üretim faaliyetlerini desteklemek |
| Strateji 4.3.1 | Bölgeye adaptasyon sağlayacak ekonomik değeri yüksek yeni ürünlerin üretilmesi için projeler hazırlamak. |
| Strateji 4.3.2 | Bölgede yetiştirilen ürünlerin kalite ve üretimini artırmaya yönelik çalışmalar yapmak. |
| Sorumlu Birim | Akademik Birimler |
| Hedef 4.4 | İstihdam artırıcı önlemlerin alınmasında aydınlatıcı olmak |  |
| Strateji 4.4.1 | Bölgenin genel geçim kaynaklarını tespit etmek |  |
| Strateji 4.4.2 | Bölgesel yer altı kaynakları ve doğal florasının değerlendirilmesine yönelik ürün geliştirme faaliyetlerini gerçekleştirmek. |  |
| Strateji 4.4. 3 | Tarihi ve turistik alanların halka açılmasını sağlayacak projeler geliştirmek |  |
| Strateji 4.4.4 | İnanç turizmine yönelik çalışmalar başlatmak. |  |
| Hedef 4.5 | Uluslararasılaşma konseptine uygun paydaşlarla ortak çalışma ve projeler gerçekleştirmek |
| Strateji 4.5.1 | Avrupa Birliği, Türki Cumhuriyetleri ve komşu ülkeler ile ortak projeler üretmek. |
| Strateji 4.5.2 | Uluslararası fuar seminer ve konferanslarda üniversitenin tanıtımını yapmak. |
| Strateji 4.5.3 | Yeni anlaşmalar yapmak suretiyle paydaş sayısını artırmak. |

# 2. İÇ KONTROL

## 2.1. İç Kontrolün Tanımı

5018 sayılı Kanunun 55’inci maddesinde kamu mali yönetiminin bir unsuru olarak iç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünü şeklinde tanımlanmıştır.

## 2.2. İç Kontrolün Amacı

5018 sayılı Kanunun 56’ncı maddesinde iç kontrolün amacı;

a. Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde

yönetilmesini,

b. Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet

göstermesini,

c. Her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini,

d. Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi

edinilmesini,

e. Varlıkların kötüye kullanılması ve israfının önlenmesini ve kayıplara karşı

korunmasını sağlamak şeklinde belirtilmiştir.

Uluslararası düzeyde kabul gören iç kontrol, kurumun hedeflerine ulaşması için makul

güvence sağlamak üzere tasarlanmış olan bir sistem olan Comittee of Sponsoring Organizations (COSO) modeli çerçevesinde; faaliyetlerdeki etkinlik ve yeterlilik, yönetsel raporlama konusunda güvenilirlik, varlıkların korunması, kurumdaki iş ve eylemlerin mevzuata uygunluğunu sağlamaya çalışılmaktadır. Ortaya konulan iç kontrol sistemi teoride üretilen ilkelerin uygulamaya konulması ile amacına ulaşacaktır.

## 2.3. İç Kontrolün Tarihçesi

Türkiye ile AB arasındaki ilişki, 31.07.1959 tarihinde Türkiye’nin AET’ye üyelik başvurusu ile başlamıştır. 12.09.1963 tarihinde imzalanan Ankara Antlaşması’nın temel oluşturduğu ortaklık rejimi çerçevesinde ilişkiler resmi olarak kurulmuştur. Ankara Antlaşması’nda, Türkiye ile Avrupa Topluluğu (AT) arasında kurulan ve nihai amacı Türkiye’nin Topluluğa tam üyeliği olan ortaklığın, üç dönemden geçerek gerçekleşmesi öngörülmüştür. Bunlar; hazırlık dönemi, geçiş dönemi ve son dönemdir.

Hazırlık dönemi, Anlaşma'nın yürürlüğe girdiği 1 Aralık 1964 tarihi itibarıyla başlamıştır. Taraflar arasındaki ekonomik farklılıkları azaltmaya yönelik ‘Hazırlık Dönemi' olarak belirlenen bu dönemde, Türkiye herhangi bir yükümlülük üstlenmemiştir. Tesis edilen

ortaklık ilişkisinin işleyişine yönelik olarak iki taraf arasında bazı kurumlar oluşturulmuştur. Bunlar arasında en üst düzey karar alma organı ise Ortaklık Konseyi'dir.

Geçiş döneminde Türkiye ile AT arasındaki ilişkiler, Ankara Antlaşması’nın yanı sıra, 23 Kasım 1970'de imzalanan ve 1 Ocak 1973 tarihinde yürürlüğe giren Katma Protokol uyarınca düzenlenmiştir. Geçiş döneminde, taraflar arasında sanayi ürünlerini konu alan bir gümrük birliğinin aşamalı olarak gerçekleştirilmesi, işçilerin karşılıklı olarak serbest dolaşımının sağlanması, tarım ürünlerinde giderek genişleyecek bir tercihli ticaret rejiminin uygulanması, Türkiye ile AT arasında mevzuat ve politikaların yaklaştırılması ile hizmetlerin serbest dolaşımının sağlanması öngörülmüştür.

Gümrük birliğinin tamamlanmasını izleyen dönem, Ankara Antlaşması’nda “son dönem” olarak adlandırılmaktadır. Ankara Antlaşması, son dönem için bir süre saptamamış, bunu taraflara bırakmıştır. 1987 yılında Türkiye, tam üyelik başvurusunda bulunmuştur. 1993’te “Gümrük Birliği” müzakereleri başlamış, 1 Ocak 1996’da Türkiye ve AB arasındaki “Gümrük Birliği” yürürlüğe girmiştir. Avrupa Konseyi, 1999’da Aralık ayındaki Helsinki Zirvesi’nde Türkiye’ye AB üyeliği için aday ülke statüsünü vermiş ve Türkiye’nin AB katılım süreci için bir yol haritası sağlayan “AB - Türkiye Katılım Ortaklığı”nı 2000 yılında kabul etmiştir. Bu belge, Türkiye’nin tam üyeliğe kadar gerçekleştirmesi gerekenleri kısa ve orta vade olmak üzere, öncelikli alanları ve AB’nin yapacağı mali yardımı tanımlamaktadır. Ardından Türk Hükümeti, Katılım Ortaklığını yansıtan, Müktesebatın Üstlenilmesine ilişkin Ulusal Program (NPAA) yayımlamıştır. Türk mevzuatının AB müktesebatına uyumlaştırılması, sadece AB mevzuatına uygun mevzuatın çıkarılmasını değil, bu mevzuatın uygulamaya geçirilmesini güvence altına alacak hukuki ve idari yapıların oluşturulmasını da kapsamaktadır.

Türkiye’de kamu kurum ve kuruluşlarında, uluslararası standartlara uygun olarak iç denetim birimlerinin kurulması konusu, AB müzakere sürecinde 32. fasıl kapsamında yer almıştır.

Söz konusu yasal ve idarî düzenlemelerin yürürlüğe konulmasıyla 32. fasılda tarama süreci tamamlanmış ve 26 Haziran 2007 tarihinden itibaren de müzakere süreci başlamıştır. Bu fasılda müzakere süreci, öngörülen sistemin uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirilmesiyle tamamlanacaktır.

AB Müktesebatı, son katılım müzakereleri için 31 başlık altında sınıflandırılmıştır. Ancak Hırvatistan ve Türkiye ile başlayan müzakere sürecinde bu sayı, geniş kapsamlı bazı konuların bölünmesi ile 31’den 35’e çıkarılmıştır.

Mali Kontrol Faslı kapsamındaki AB müktesebatı, kamu kesimindeki kontrol ve denetim sistemlerine ilişkin uluslararası kabul görmüş ve AB’ye uyumlu kamu iç mali kontrol prensiplerini içermektedir. Mali yönetim ve kontrol sisteminde etkililik ve şeffaflık, bağımsız iç denetim ve bu alanlardaki merkezi uyumlaştırma birimleri; bağımsız dış denetim; AB fonları için uygun bir mali kontrol mekanizması ve AB'nin mali çıkarlarını etkili ve eşit bir şekilde savunacak idari kapasiteye sahip olunması bu kapsamda yer almaktadır.

## 2.4. Kamu İç Kontrol Bileşenleri ve Standartları

KMYKK’ nın 55. maddesinin ikinci fıkrasında, görev ve yetkileri çerçevesinde, mali yönetim ve iç kontrol süreçlerine ilişkin standart ve yöntemlerin Maliye Bakanlığı tarafından belirleneceği, geliştirileceği ve uyumlaştırılacağı belirtilmiştir. Ayrıca İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esasların "İç Kontrol Standartları" başlıklı 5. maddesinde de, iç kontrol standartlarının, merkezi uyumlaştırma görevi çerçevesinde Maliye Bakanlığı tarafından belirlenip, yayımlanacağından bahsedilmektedir. Bu kapsamda, Maliye Bakanlığı tarafından Kamu İç Kontrol Standartları, COSO (Sahte Mali Raporlama Ulusal Komisyonu Sponsor Komitesi) modeli, INTOSAI (Uluslararası Yüksek Denetim Kuruluşları (Sayıştaylar) Örgütü), Kamu Sektörü İç Kontrol Standartları Rehberi ve Avrupa Birliği İç Kontrol Standartları esas alınarak "Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği" hazırlanmış ve 26.12.2007 tarih ve 26738 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmış olup, tüm kamu idarelerinde uygulanabilecek niteliktedir.

Kamu İç Kontrol Standartları, idarelerin, iç kontrol sistemlerinin oluşturulmasında, izlenmesinde ve değerlendirilmesinde dikkat etmeleri gereken temel yönetim kurallarını göstermekte ve tüm kamu idarelerinde tutarlı, kapsamlı ve standart bir kontrol sisteminin kurulmasını ve uygulanmasını amaçlamaktadır.

Maliye Bakanlığı’ nın 26 Aralık 2007 tarih ve 26738 sayılı resmi gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğinde (KİKST) İç Kontrol Standartları 5 bileşen, 18 standart ve 79 şarttan meydana gelerek şu şekilde tanımlanmıştır:

Kamu İç Kontrol Standartları, idarelerin, iç kontrol sistemlerinin oluşturulmasında, izlenmesinde ve değerlendirilmesinde dikkate almaları gereken temel yönetim kurallarını göstermekte ve tüm kamu idarelerinde tutarlı, kapsamlı ve standart bir kontrol sisteminin kurulmasını ve uygulanmasını amaçlamaktadır.

Kamu İç Kontrol Standartları, uluslararası standartlar ve iyi uygulama örnekleri çerçevesinde, iç kontrolün; kontrol ortamı, risk değerlendirmesi, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim ile izleme bileşenleri esas alınarak, tüm kamu idarelerinde uygulanabilir düzeyde olmasını sağlamak üzere genel nitelikte düzenlenmiştir.

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

Kamu İç Kontrol Standartları

Tablo 2

5. İZLEME STANDARTLARI

3.KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI

2. RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI

1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

4. BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI

6.Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

10. Görevler Ayrılığı

9. Hiyerarşik Kontroller

8. Prosedürlerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

5. Planlama ve Programlama

ttttüüüttttüüü

7.Kontrol Stratejileri ve Yönetimleri

13. Bilgi ve İletişim

1. Etik  Değerler ve Dürüstlük

17.İç Kontrolün Değerlendirilmesi

14.Raporlama

2.Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler

18. İç Denetim

15. Kayıt ve Dosyalama Sistemi

3.Personelin Yeterliliği ve Performansı

16. Hata Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

4.Yetki Devri

11. Faaliyetlerin Sürekliliği

12. Bilgi Sistemleri Kontrolleri

1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

Kontrol ortamı, iç kontrolün diğer unsurlarına temel teşkil eden genel bir çerçeve olup, kişisel ve mesleki dürüstlük, yönetim ve personelin etik değerleri, iç kontrole yönelik destekleyici tutum, mesleki yeterlilik, organizasyonel yapı, insan kaynakları politikaları ve uygulamaları ile yönetim felsefesi ve iş yapma tarzına ilişkin hususları kapsar.

Standart 1: Etik Değerler ve Dürüstlük

Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi

sağlanmalıdır.

Bu standart için gerekli genel şartlar:

1.1. İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından

sahiplenilmeli ve desteklenmelidir.

1.2. İdarenin yöneticileri iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele

örnek olmalıdırlar.

1.3. Etik kurallar bilinmeli ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uyulmalıdır.

1.4. Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik sağlanmalıdır.

1.5. İdarenin personeline ve hizmet verilenlere adil ve eşit davranılmalıdır.

1.6. İdarenin faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi ve belgeler doğru, tam ve

güvenilir olmalıdır.

Standart 2: Misyon, organizasyon yapısı ve görevler

İdarelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev tanımları yazılı olarak

belirlenmeli, personele duyurulmalı ve idarede uygun bir organizasyon yapısı

oluşturulmalıdır.

Bu standart için gerekli genel şartlar:

2.1. İdarenin misyonu yazılı olarak belirlenmeli, duyurulmalı ve personel

tarafından benimsenmesi sağlanmalıdır.

2.2. Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt

birimlerince yürütülecek görevler yazılı olarak tanımlanmalı ve duyurulmalıdır.

2.3. İdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve

sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesi oluşturulmalı ve personele

bildirilmelidir.

2.4. İdarenin ve birimlerinin teşkilat şeması olmalı ve buna bağlı olarak

fonksiyonel görev dağılımı belirlenmelidir.

2.5. İdarenin ve birimlerinin organizasyon yapısı, temel yetki ve sorumluluk

dağılımı, hesap verebilirlik ve uygun raporlama ilişkisini gösterecek şekilde

olmalıdır.

2.6. İdarenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde hassas görevlere

ilişkin prosedürleri belirlemeli ve personele duyurmalıdır.

2.7. Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturmalıdır.

Standart 3: Personelin yeterliliği ve performansı

İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler almalıdır.

Bu standart için gerekli genel şartlar:

3.1. İnsan kaynakları yönetimi, idarenin amaç ve hedeflerinin

gerçekleşmesini sağlamaya yönelik olmalıdır.

3.2. İdarenin yönetici ve personeli görevlerini etkin ve etkili bir şekilde

yürütebilecek bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır.

3.3. Mesleki yeterliliğe önem verilmeli ve her görev için en uygun personel seçilmelidir.

3.4. Personelin işe alınması ile görevinde ilerleme ve yükselmesinde liyakat

ilkesine uyulmalı ve bireysel performansı göz önünde bulundurulmalıdır.

3.5. Her görev için gerekli eğitim ihtiyacı belirlenmeli, bu ihtiyacı giderecek

eğitim faaliyetleri her yıl planlanarak yürütülmeli ve gerektiğinde güncellenmelidir.

3.6. Personelin yeterliliği ve performansı bağlı olduğu yöneticisi tarafından

en az yılda bir kez değerlendirilmeli ve değerlendirme sonuçları personel ile

görüşülmelidir.

3.7. Performans değerlendirmesine göre performansı yetersiz bulunan

personelin performansını geliştirmeye yönelik önlemler alınmalı, yüksek performans

gösteren personel için ödüllendirme mekanizmaları geliştirilmelidir.

3.8. Personel istihdamı, yer değiştirme, üst görevlere atanma, eğitim,

performans değerlendirmesi, özlük hakları gibi insan kaynakları yönetimine ilişkin,

önemli hususlar yazılı olarak belirlenmiş olmalı ve personele duyurulmalıdır.

Standart 4: Yetki Devri

İdarelerde yetkiler ve yetki devrinin sınırları açıkça belirlenmeli ve yazılı

olarak bildirilmelidir. Devredilen yetkinin önemi ve riski dikkate alınarak yetki devri

yapılmalıdır.

Bu standart için gerekli genel şartlar:

4.1. İş akış süreçlerindeki imza ve onay mercileri belirlenmeli ve personele

duyurulmalıdır.

4.2. Yetki devirleri, üst yönetici tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde

devredilen yetkinin sınırlarını gösterecek şekilde yazılı olarak belirlenmeli ve

ilgililere bildirilmelidir.

4.3. Yetki devri, devredilen yetkinin önemi ile uyumlu olmalıdır.

4.4. Yetki devredilen personel görevin gerektirdiği bilgi, deneyim ve

yeteneğe sahip olmalıdır.

4.5. Yetki devredilen personel, yetkinin kullanımına ilişkin olarak belli

dönemlerde yetki devredene bilgi vermeli, yetki devreden ise bu bilgiyi aramalıdır.

2. RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI

Risk değerlendirme, idarenin hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyecek

risklerin tanımlanması, analiz edilmesi ve gerekli önlemlerin belirlenmesi sürecidir.

Standart 5: Planlama ve Programlama

İdareler, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları

gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları kaynakları içeren plan ve programlarını

oluşturmalı ve duyurmalı, faaliyetlerinin plan ve programlara uygunluğunu

sağlamalıdır.

Bu standart için gerekli genel şartlar:

5.1. İdareler, misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve

ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek

amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlamalıdır.

5.2. İdareler, yürütecekleri program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak

ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı

hazırlamalıdır.

5.3. İdareler, bütçelerini stratejik planlarına ve performans programlarına

uygun olarak hazırlamalıdır.

5.4. Yöneticiler, faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans

programıyla belirlenen amaç ve hedeflere uygunluğunu sağlamalıdır.

5.5. Yöneticiler, görev alanları çerçevesinde idarenin hedeflerine uygun özel

hedefler belirlemeli ve personeline duyurmalıdır.

5.6. İdarenin ve birimlerinin hedefleri, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili

ve süreli olmalıdır.

Standart 6: Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi

İdareler, sistemli bir şekilde analizler yaparak amaç ve hedeflerinin

gerçekleşmesini engelleyebilecek iç ve dış riskleri tanımlayarak değerlendirmeli ve

alınacak önlemleri belirlemelidir.

Bu standart için gerekli genel şartlar:

6.1. İdareler, her yıl sistemli bir şekilde amaç ve hedeflerine yönelik riskleri

belirlemelidir.

6.2. Risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri yılda en az bir kez

analiz edilmelidir.

6.3. Risklere karşı alınacak önlemler belirlenerek eylem planları

oluşturulmalıdır.

3. KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI

Kontrol faaliyetleri, idarenin hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamak ve

belirlenen riskleri yönetmek amacıyla oluşturulan politika ve prosedürlerdir.

Standart 7: Kontrol stratejileri ve yöntemleri

İdareler, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya uygun

kontrol strateji ve yöntemlerini belirlemeli ve uygulamalıdır.

Bu standart için gerekli genel şartlar:

7.1. Her bir faaliyet ve riskleri için uygun kontrol strateji ve yöntemleri

(düzenli gözden geçirme, örnekleme yoluyla kontrol, karşılaştırma, onaylama,

raporlama, koordinasyon, doğrulama, analiz etme, yetkilendirme, gözetim, inceleme,

izleme v.b.) belirlenmeli ve uygulanmalıdır.

7.2. Kontroller, gerekli hallerde, işlem öncesi kontrol, süreç kontrolü ve

işlem sonrası kontrolleri de kapsamalıdır.

7.3. Kontrol faaliyetleri, varlıkların dönemsel kontrolünü ve güvenliğinin

sağlanmasını kapsamalıdır.

7.4. Belirlenen kontrol yönteminin maliyeti beklenen faydayı aşmamalıdır.

Standart 8: Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi

İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri için gerekli yazılı

prosedürleri ve bu alanlara ilişkin düzenlemeleri hazırlamalı, güncellemeli ve ilgili

personelin erişimine sunmalıdır.

Bu standart için gerekli genel şartlar:

8.1. İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri hakkında yazılı

prosedürler belirlemelidir.

8.2. Prosedürler ve ilgili dokümanlar, faaliyet veya mali karar ve işlemin

başlaması, uygulanması ve sonuçlandırılması aşamalarını kapsamalıdır.

8.3. Prosedürler ve ilgili dokümanlar, güncel, kapsamlı, mevzuata uygun ve

ilgili personel tarafından anlaşılabilir ve ulaşılabilir olmalıdır.

Standart 9: Görevler ayrılığı

Hata, eksiklik, yanlışlık, usulsüzlük ve yolsuzluk risklerini azaltmak için

faaliyetler ile mali karar ve işlemlerin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve

kontrol edilmesi görevleri personel arasında paylaştırılmalıdır.

Bu standart için gerekli genel şartlar:

9.1. Her faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanması, uygulanması,

kaydedilmesi ve kontrolü görevleri farklı kişilere verilmelidir.

9.2. Personel sayısının yetersizliği nedeniyle görevler ayrılığı ilkesinin tam

olarak uygulanamadığı idarelerin yöneticileri risklerin farkında olmalı ve gerekli

önlemleri almalıdır.

Standart 10: Hiyerarşik kontroller

Yöneticiler, iş ve işlemlerin prosedürlere uygunluğunu sistemli bir şekilde

kontrol etmelidir.

Bu standart için gerekli genel şartlar:

10.1. Yöneticiler, prosedürlerin etkili ve sürekli bir şekilde uygulanması için

gerekli kontrolleri yapmalıdır.

10.2. Yöneticiler, personelin iş ve işlemlerini izlemeli ve onaylamalı, hata

ve usulsüzlüklerin giderilmesi için gerekli talimatları vermelidir.

Standart 11: Faaliyetlerin sürekliliği

İdareler, faaliyetlerin sürekliliğini sağlamaya yönelik gerekli önlemleri

almalıdır.

Bu standart için gerekli genel şartlar:

11.1. Personel yetersizliği, geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma, yeni

bilgi sistemlerine geçiş, yöntem veya mevzuat değişiklikleri ile olağanüstü durumlar

gibi faaliyetlerin sürekliliğini etkileyen nedenlere karşı gerekli önlemler alınmalıdır.

11.2. Gerekli hallerde usulüne uygun olarak vekil personel

görevlendirilmelidir.

11.3. Görevinden ayrılan personelin, iş veya işlemlerinin durumunu ve

gerekli belgeleri de içeren bir rapor hazırlaması ve bu raporu görevlendirilen

personele vermesi yönetici tarafından sağlanmalıdır.

Standart 12: Bilgi sistemleri kontrolleri

İdareler, bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlamak için

gerekli kontrol mekanizmaları geliştirmelidir.

Bu standart için gerekli genel şartlar:

12.1. Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlayacak

kontroller yazılı olarak belirlenmeli ve uygulanmalıdır.

12.2. Bilgi sistemine veri ve bilgi girişi ile bunlara erişim konusunda

yetkilendirmeler yapılmalı, hata ve usulsüzlüklerin önlenmesi, tespit edilmesi ve

düzeltilmesini sağlayacak mekanizmalar oluşturulmalıdır.

12.3. İdareler bilişim yönetişimini sağlayacak mekanizmalar geliştirmelidir.

4. BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI

Bilgi ve iletişim, gerekli bilginin ihtiyaç duyan kişi, personel ve yöneticiye

belirli bir formatta ve ilgililerin iç kontrol ve diğer sorumluluklarını yerine

getirmelerine imkan verecek bir zaman dilimi içinde iletilmesini sağlayacak bilgi,

iletişim ve kayıt sistemini kapsar.

Standart  13: Bilgi ve iletişim

İdareler, birimlerinin ve çalışanlarının performansının izlenebilmesi, karar

alma süreçlerinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve hizmet sunumunda etkinlik ve

memnuniyetin sağlanması amacıyla uygun bir bilgi ve iletişim sistemine sahip

olmalıdır.

Bu standart için gerekli genel şartlar:

13.1. İdarelerde, yatay ve dikey iç iletişim ile dış iletişimi kapsayan etkili ve

sürekli bir bilgi ve iletişim sistemi olmalıdır.

13.2. Yöneticiler ve personel, görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli

ve yeterli bilgiye zamanında ulaşabilmelidir.

13.3. Bilgiler doğru, güvenilir, tam, kullanışlı ve anlaşılabilir olmalıdır.

13.4. Yöneticiler ve ilgili personel, performans programı ve bütçenin

uygulanması ile kaynak kullanımına ilişkin diğer bilgilere zamanında erişebilmelidir.

13.5. Yönetim bilgi sistemi, yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve

raporları üretebilecek ve analiz yapma imkanı sunacak şekilde tasarlanmalıdır.

13.6. Yöneticiler, idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde

beklentilerini görev ve sorumlulukları kapsamında personele bildirmelidir.

13.7. İdarenin yatay ve dikey iletişim sistemi personelin değerlendirme,

öneri ve sorunlarını iletebilmelerini sağlamalıdır.

Standart 14: Raporlama

İdarenin amaç, hedef, gösterge ve faaliyetleri ile sonuçları, saydamlık ve

hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda raporlanmalıdır.

Bu standart için gerekli genel şartlar:

14.1. İdareler, her yıl, amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları,

yükümlülükleri ve performans programlarını kamuoyuna açıklamalıdır.

14.2. İdareler, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya

ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kamuoyuna açıklamalıdır.

14.3. Faaliyet sonuçları ve değerlendirmeler idare faaliyet raporunda

gösterilmeli ve duyurulmalıdır.

14.4. Faaliyetlerin gözetimi amacıyla idare içinde yatay ve dikey raporlama

ağı yazılı olarak belirlenmeli, birim ve personel, görevleri ve faaliyetleriyle ilgili

hazırlanması gereken raporlar hakkında bilgilendirilmelidir.

Standart 15: Kayıt ve dosyalama sistemi

İdareler, gelen ve giden her türlü evrak dahil iş ve işlemlerin kaydedildiği,

sınıflandırıldığı ve dosyalandığı kapsamlı ve güncel bir sisteme sahip olmalıdır.

Bu standart için gerekli genel şartlar:

15.1. Kayıt ve dosyalama sistemi, elektronik ortamdakiler dahil, gelen ve

giden evrak ile idare içi haberleşmeyi kapsamalıdır.

15.2. Kayıt ve dosyalama sistemi kapsamlı ve güncel olmalı, yönetici ve

personel tarafından ulaşılabilir ve izlenebilir olmalıdır.

15.3. Kayıt ve dosyalama sistemi, kişisel verilerin güvenliğini ve

korunmasını sağlamalıdır.

15.4. Kayıt ve dosyalama sistemi belirlenmiş standartlara uygun olmalıdır.

15.5. Gelen ve giden evrak zamanında kaydedilmeli, standartlara uygun bir

şekilde sınıflandırılmalı ve arşiv sistemine uygun olarak muhafaza edilmelidir.

15.6. İdarenin iş ve işlemlerinin kaydı, sınıflandırılması, korunması ve

erişimini de kapsayan, belirlenmiş standartlara uygun arşiv ve dokümantasyon

sistemi oluşturulmalıdır.

Standart 16: Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi

İdareler, hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların belirlenen bir düzen içinde

bildirilmesini sağlayacak yöntemler oluşturmalıdır.

Bu standart için gerekli genel şartlar:

16.1. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim yöntemleri belirlenmeli ve

duyurulmalıdır.

16.2. Yöneticiler, bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar hakkında yeterli incelemeyi yapmalıdır.

16.3. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildiren personele haksız ve ayırımcı

bir muamele yapılmamalıdır.

5. İZLEME STANDARTLARI

İzleme, iç kontrol sisteminin kalitesini değerlendirmek üzere yürütülen tüm

izleme faaliyetlerini kapsar.

Standart 17: İç kontrolün değerlendirilmesi

İdareler iç kontrol sistemini yılda en az bir kez değerlendirmelidir.

Bu standart için gerekli genel şartlar:

17.1. İç kontrol sistemi, sürekli izleme veya özel bir değerlendirme yapma

veya bu iki yöntem birlikte kullanılarak değerlendirilmelidir.

17.2. İç kontrolün eksik yönleri ile uygun olmayan kontrol yöntemlerinin

belirlenmesi, bildirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda süreç ve yöntem

belirlenmelidir.

17.3. İç kontrolün değerlendirilmesine idarenin birimlerinin katılımı

sağlanmalıdır.

17.4. İç kontrolün değerlendirilmesinde, yöneticilerin görüşleri, kişi ve/veya

idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporlar

dikkate alınmalıdır.

17.5. İç kontrolün değerlendirilmesi sonucunda alınması gereken önlemler

belirlenmeli ve bir eylem planı çerçevesinde uygulanmalıdır.

Standart 18: İç denetim

İdareler fonksiyonel olarak bağımsız bir iç denetim faaliyetini sağlamalıdır.

Bu standart için gerekli genel şartlar:

18.1. İç denetim faaliyeti İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından

belirlenen standartlara uygun bir şekilde yürütülmelidir.

18.2. İç denetim sonucunda idare tarafından alınması gerekli görülen önlemleri içeren eylem planı hazırlanmalı, uygulanmalı ve izlenmelidir.

## 2.5. İç Kontrole İlişkin Rol ve Sorumluluklar

5018 Sayılı KMYKK’ ya göre iç kontrol ve iç denetim alanında rolleri olan yetkililer; Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’ nce yayımlanan Üst Yöneticiler için İç Kontrol ve İç Denetim Rehberinde şu şekilde tanımlanmıştır.

1: Maliye Bakanlığı

Mali yönetim ve iç kontrol alanında merkezi uyumlaştırma görevi Maliye Bakanlığı tarafından yürütülür. Mali yönetim ve iç kontrole ilişkin standart ve yöntemler Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir, geliştirilir ve uyumlaştırılır.

İç denetim sistemlerinin düzenlenmesi, izlenmesi, geliştirilmesi, uyumlaştırılması ve koordine edilmesi görevleri, idari anlamda Maliye Bakanlığına bağlı fonksiyonel olarak bağımsız ve tarafsız bir organ olan İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından yerine getirilir.

İç Denetim Koordinasyon Kurulunun başkanı dahil üç üyesi, Maliye Bakanının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca atanır.

2: Mali Yönetim ve İç Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Birimi

Bu görev Maliye Bakanlığı BÜMKO tarafından şu şekilde yerine getirilir;

- Hukuki düzenlemeler yapmak

- İç kontrol sistemini izlemek

- Eğitim programları organize etmek

- Yönlendirme ve koordinasyonu sağlamak

- Kurumlar arası işbirliğini sağlamak

3: İç Denetim Koordinasyon Kurulu

İç Denetim Koordinasyon Kurulu yedi üyeden oluşur. Üyelerden biri Başbakanın, biri Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın, biri Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın, biri İçişleri Bakanının, başkanı dahil üçü Maliye Bakanının önerisi üzerine beş yıl süre ile Bakanlar Kurulu tarafından atanır.

İç Denetim Koordinasyon Kurulu’ nun bu alandaki rolü;

- Hukuki düzenleme yapmak

- İç denetim sistemini izlemek

- Yönlendirme ve koordinasyonu sağlamak

- Eğitim programları düzenlemek

- İç denetim kaynaklarının yönetimini sağlamak

- Kamu idarelerinin diğer denetim birimleriyle işbirliğini sağlamak

- İç denetim faaliyetleri için gerekli bilgi ve teknoloji yapısını oluşturmak.

4: Üst Yönetici

Üst yönetici, bakanlıklarda müsteşar, Milli Savunma Bakanlığında Bakan, diğer kamu idarelerinde en üst yönetici, il özel idarelerinde vali, belediyelerde ise belediye başkanıdır.

Üst yöneticiler, mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunmasından, mali yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle personele verilmesinden, belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanmasından, mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesinden, kapsamlı bir yönetim anlayışıyla uygun bir çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanmasından görev ve yetkileri çerçevesinde sorumlu olacaklardır.

Üst yöneticiler iş ve işlemlerin, amaçlara, iyi mali yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini içeren iç kontrol güvence beyanını her yıl düzenler ve idare faaliyet raporuna ekler.

Üst yöneticiler, bakanlıklar ve bağlı idareler dışındaki idarelerde, sertifikalı adaylar arasından iç denetçileri atar ve aynı usulle görevden alırlar.

Üst yöneticiler, iç denetçilerin görevlerini bağımsız bir şekilde yerine getirmeleri ve gerekli bilgi ve belgelere kolayca ulaşmaları için gereken önlemleri alır; iç denetçilerin raporlarında belirtilen önerilerini değerlendirir, iç kontrol sürecinden elde ettiği bilgilerle iç denetimden elde ettiği bilgileri karşılaştırarak kaynakların verimli kullanımına ilişkin tedbirleri alır; iç denetçiler tarafından düzenlenen raporlarda belirtilen önlemlerin alınıp alınmadığını izlerler.

Üst yöneticilerin bu görevlerinden dolayı hesap verme sorumluluğu ve yönetim sorumluluğu bulunmaktadır.

5: Harcama Yetkilisi

Harcama yetkilileri görev ve yetki alanları çerçevesinde, iç kontrolün işleyişinden sorumludur.

Harcama yetkilileri ve diğer yöneticiler, mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunmasından, mali yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle personele verilmesinden, belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanmasından, mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesinden, kapsamlı bir yönetim anlayışıyla uygun bir çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanmasından görev ve yetkileri çerçevesinde sorumludurlar.

Bütçe ile ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri, iş ve işlemlerin amaçlara, iyi mali yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini içeren iç kontrol güvence beyanını her yıl düzenler ve birim faaliyet raporlarına ekler.

İç denetçi, denetim raporunu, belirli bir sürede cevaplandırılmak üzere denetime tabi tutulan birimin harcama yetkilisine verir. Harcama yetkilisi gerektiğinde çalışanlardan ve ilgililerden görüş almak suretiyle raporu cevaplandırarak iç denetçiye gönderir, denetlenen faaliyetler konusunda, denetim raporunda yer alan önerilere ilişkin önlemleri alır. Önlem alınmaması halinde iç denetim birimi başkanı üst yöneticiyi bilgilendirir.

6: Mali Hizmetler Birimi Yöneticisi

Mali hizmetler birimi yöneticisi, yönetimin iç kontrole yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli çalışmaları yapar ve ön mali kontrol faaliyetinin yürütülmesini sağlar. Mali hizmetler birimi yöneticisi, idarede faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerinin zamanında üst yöneticiye raporlandığını içeren mali hizmetler birim yöneticisinin beyanını düzenleyerek idare faaliyet raporuna ekler.

Mali hizmetler birimi yöneticisi,

- Birimi yönetir, yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını, personelin eğitimini ve yetiştirilmelerini sağlayacak çalışmalar yapar,

- Birimin görev dağılımını yaparak hizmetlerin etkili, süratli ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlar,

- İç kontrol alanında üst yönetici ve harcama yetkililerine danışmanlık yapma ve bilgilendirme faaliyetini yürütür,

- İç kontrolün harcama birimlerinde etkili bir şekilde yapılmasını sağlayacak düzenlemeleri hazırlar ve üst yöneticinin onayına sunar,

- Mali hizmetlerin saydam, planlı, idarenin amaçlarına ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesi için gerekli önlemleri alır.

İç denetçi, raporunu, idarenin görüşleri ve cevaplarıyla birlikte, rapor özetini de ekleyerek iç denetim birimi aracılığıyla üst yöneticiye sunar. Raporlar üst yönetici tarafından değerlendirildikten sonra gereği için ilgili birimler ve mali hizmetler birimine verilir.

7: Muhasebe Yetkilisi

Muhasebe hizmeti, gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemleridir. Bu işlemleri yürütenler muhasebe yetkilisidir.

Muhasebe yetkilileri, muhasebe hizmetlerinin yapılmasından ve muhasebe kayıtlarının usulüne ve standartlara uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından sorumludur.

8: Gerçekleştirme Görevlileri

Gerçekleştirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütür.

Gerçekleştirme görevlileri, 5018 sayılı Kanun çerçevesinde yapmaları gereken iş ve işlemlerden sorumludur.

9: İç Denetim Birimi Yöneticisi (Başkanı)

İç denetim birimi, Başbakanlık ve bakanlıklarda müsteşara, Milli Savunma Bakanlığında Bakana, il özel idarelerinde valiye, belediyelerde belediye başkanına, diğer kamu idarelerinde en üst yöneticiye doğrudan bağlıdır.

İç denetim birimi yöneticisi (başkanı), iç denetçiler arasından usulüne uygun olarak atanır veya üst yönetici tarafından görevlendirilir. Bu atama ve görevlendirme Kurula bildirilir.

İç denetim birimi yöneticisi (başkanı), iç denetim faaliyetinin, bağımsız ve tarafsız olarak, mevzuata, standartlara ve rehberlere uygun bir şekilde yürütülmesinden sorumludur. İç denetçi ile üst yönetici arasındaki çözülemeyen görüş ayrılıklarını Kurula bildirir.

10: İç Denetçiler

İç denetçiler, bakanlıklar ve bağlı idarelerde üst yöneticinin teklifi üzerine bakan, diğer idarelerde doğrudan üst yönetici tarafından, sertifikalı iç denetçi adayları arasından atanır. İç denetçilik görevi, iç denetçinin kendi isteği ile ayrılması, başka bir göreve atanması veya seçilmesi ve iç denetçilik mesleği ile bağdaşmayan hareketlerde bulunduğuna ilişkin rapor üzerine Kurul tarafından sertifikasının iptal edilmesi hallerinde sona erer.

İç denetçiler, iç denetim faaliyetinin yerine getirilmesinde bağımsızdırlar. İç denetçilere mevzuatta belirtilen görevleri dışında hiçbir görev verilemez ve yaptırılamaz, hiçbir şekilde istekleri dışında başka görevlere atanamazlar.

## 2.6. İç Kontrol Sisteminin Gerekliliği

a.)	 Kurumlarda iç kontrol sistemi sağlıklı ve etkin bir şekilde kurulmadığı takdirde, yolsuzluk ve usulsüzlük oluşması ihtimali de daha fazla olacaktır. Örneğin; bir birimde bir sürecin baştan sona bir kişi tarafından yürütülmesi, o süreç bakımından yüksek riskli bir alan doğurmaktadır. Oysaki; iç kontrol standartları gereğince görevler ayrılığı prensibi doğrultusunda, süreç tümüyle bir kişiye bırakılmamakta, farklı kişilerce tamamlanmakta ve süreçte kontrol noktaları tesis edilerek yolsuzluk ve suiistimallerin önüne geçilmek üzere tedbirler alınabilmektedir.

b.)	 İç kontrol sistemi/süreci sayesinde yapılması gereken tüm faaliyetleri, karar ve işlemleri kapsayacak, mevzuat, plan ve programlar ile kurumsal dokümanlarda belirlenen amaçlar doğrultusunda bir iç kontrol çerçevesi oluşturulacak ve uygulamaya geçirilecektir. Birbirinden kopuk, amacı ve sahibi belli olmayan ve yalnızca kontrol faaliyetlerine odaklı bir uygulamadan ziyade, bütüncül bir yaklaşımla idarenin amaçlarıyla bağlantılı ve yürütülen tüm faaliyetleri, kararları, süreçler ve işlemleri kavrayan bir sistem olarak kurulacaktır.

c.)	 İç kontrol sistemi kurulmaz ya da gereği gibi işletilemezse iç denetim de bu alanda standartlara uygun etkin denetimler yapamayacak ve dolayısıyla üst yöneticiye makul güvence sunamayacağından üst yönetici de güvence beyanını sağlıklı bir şekilde veremeyecektir.

d.)	İdarelerde iç kontrol sistemini kurmanın en temel avantajı bu kurumların dış denetimini yapacak olan Sayıştay Denetimi esnasında ortaya çıkacaktır. “İdarelerin hesap iş ve işlemlerinin denetimi ve kesin hükme bağlanması Sayıştay tarafından yapılır” hükmü gereğince; İdarelerin hesap iş ve işlemlerinin denetimi Sayıştay tarafından yapılmaktadır. Bu denetim esnasında, iç kontrol sistemi yeterli olan ve etkin bir biçimde iç kontrol sistemini çalıştıran, kontrol zaaf ve risklerinin az olduğu idarelerde, Sayıştay tarafından yapılan denetimin kapsamı kendiliğinden daha dar ve kısıtlı tutulacak, eski denetim sistemi ve işlem tabanlı denetimden kaçınılacak, her bir harcama evrakının tek tek incelenmesi ve denetlenmesi yerine, daha genel bir denetim sistemi olan “sistem tabanlı ve risk odaklı” denetimleri yapmakla yetinecektir. Ayrıca idarelerin kendi iç denetçilerinin hazırladığı denetim raporlarına kendi değerlendirmesinde daha fazla önem verilecektir.

# 3. SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI İÇ KONTROL EYLEM PLANI

Üniversitemiz 2019 yılı İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı revize çalışmaları 21/02/2018 tarih ve 2829 sayılı Üst Yönetici onayı ile başlamış, İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu ve Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu’nun oluşturulması ile devam etmiştir.

Oluşturulan komisyon tarafından çeşitli tarih ve zamanlarda gerçekleştirilen toplantılar, bilgilendirmeler ve birimlerden gelen bilgiler doğrultusunda Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı revize edilmiştir.

Revize edilen İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı’nda makul güvencenin

sağlanmasına yönelik olarak 18 standart ve 79 genel şart altında toplam XXX eylem belirlenmiştir.

SİİRT ÜNİVERSİTESİ

İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU

| Sıra No | ÜNVANI / ADI SOYADI | İDARİ GÖREVİ | KURULDAKİ GÖREVİ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prof. Dr. Ömer ŞAHİN | Rektör Yardımcısı | Başkan |
| 2 | Dr. Öğr. Ü. Adnan MEMDUHOĞLU | Genel Sekreter V. | Üye |
| 3 | Abubekir SEVEN | Strateji Geliştirme Daire Başkanı V. | Üye / Sekreterya |
| 4 | Prof. Dr. Arzdar KİRACI | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V. | Üye |
| 5 | Prof. Dr. Ender Sinan POYRAZOĞLU | Fen Edebiyat Fakültesi Dekan V. | Üye |
| 6 | Prof. Dr. Tekin ŞAHİN | Veteriner Fakültesi Dekanı | Üye |
| 7 | Prof. Dr. Koray ÖZRENK | Ziraat Fakültesi Dekan V. | Üye |
| 8 | Prof. Dr. İhsan Süreyya SIRMA | İlahiyat Fakültesi Dekanı | Üye |
| 9 | Prof. Dr. Hasan Basri MEMDUHOĞLU | Eğitim Fakültesi Dekan Yrd. | Üye |
| 10 | Doç. Dr. Cafer SAKA | Siirt Sağlık Yüksekokulu Müdürü | Üye |
| 11 | Doç. Dr. Fevzi HANSU | Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü | Üye |
| 12 | Dr. Öğr. Ü. Hüseyin ARSLAN | Kurtalan Meslek Yüksekokulu Müdürü | Üye |
| 13 | Dr. Öğr. Ü. Ata PESEN | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü | Üye |
| 14 | Dr. Öğr. Ü. Tahir YAŞAR | Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü | Üye |
| 15 | Dr. Öğr. Ü. M. Recep MİNAZ | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü | Üye |
| 16 | Dr. Öğr. Ü. Varol TUTAL | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü | Üye |
| 17 | Dr. Öğr. Ü. Veysel OKÇU | Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü | Üye |
| 18 | Dr. Öğr. Ü. Tuncay TUFAN | Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü | Üye |
| 19 | Dr. Öğr. Ü. Adnan MEMDUHOĞLU | Yaşayan Diller Enstitüsü Müdürü | Üye |
| 20 | Öğr. Gör. Bedrettin VAROL | Eruh Meslek Yüksekokulu Müdürü | Üye |
| 21 | Öğr. Gör. M. Fatih SANCAR | Turizm İşletmeciliği ve Otelciliği Y.O Müdürü | Üye |
| 22 | Öğr. Gör. Mucir ALTUNCU | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü | Üye |
| 23 | Abdulkadir IŞIK | Bilgi İşlem Daire Başkanı | Üye |
| 24 | Abdurrahman DATLI | Yapı İşleri Daire Başkanı | Üye |
| 25 | Emin ÇİFTÇİ | Öğrenci İşleri Daire Başkanı V. | Üye |
| 26 | Hardan ARSLAN | Hukuk Müşaviri | Üye |
| 27 | Kemal ERDEMCİ | Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı V. | Üye |
| 28 | M. Kazım BENEK | İdari ve Mali İşler Daire Başkanı V. | Üye |
| 29 | Ömer ÖREN | Personel Daire Başkanı | Üye |
| 30 | Selim KELEŞ | Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı | Üye |

SİİRT ÜNİVERSİTESİ

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI HAZIRLAMA GRUBU

| Sıra No | ÜNVANI / ADI VE SOYADI | BİRİMİ | KURULDAKİ GÖREVİ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prof. Dr. Ömer ŞAHİN | Rektörlük/ Rektör Yrd. | Başkan |
| 2 | Abubekir SEVEN | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | Üye/Sekreterya |
| 3 | Doç. Dr. Çetin KARADEMİR | Ziraat Fakültesi | Üye |
| 4 | Doç. Dr. Gülnisa AYNAKUL | Fen Edebiyat Fakültesi | Üye |
| 5 | Dr. Öğr. Ü. Adem AÇAR | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Üye |
| 6 | Dr. Öğr. Ü. Esef Hakan TOYTOK | Eğitim Fakültesi | Üye |
| 7 | Dr. Öğr. Ü. Mehmet Saki ÇAKIR | Yaşayan Diller Enstitüsü | Üye |
| 8 | Doç. Dr. Tuncay TUFAN | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | Üye |
| 9 | Dr. Öğr. Ü. Gülşah AKGÜL | Veteriner Fakültesi | Üye |
| 10 | Dr. Öğr. Ü. Necati SÜMER | İlahiyat Fakültesi | Üye |
| 11 | Dr. Öğr. Ü. Ö. Volkan BAYRAKTAR | Fen Bilimleri Enstitüsü | Üye |
| 12 | Dr. Öğr. Ü. Rasim TÖSTEN | Beden Eğitimi ve Spor Y.O | Üye |
| 13 | Dr. Öğr. Ü. Said OLGUN | Sosyal Bilimler Enstitüsü | Üye |
| 14 | Dr. Öğr. Ü. Simla ADAGİDE | Sağlık Yüksekokulu | Üye |
| 15 | Dr. Öğr. Ü. Abdullah BAYCAR | Teknik Bilimler MYO | Üye |
| 16 | Öğr. Gör. Abdülkadir UYRUN | Kurtalan MYO | Üye |
| 17 | Öğr. Gör. Çimen SABAZ | Sağlık Hizmetleri MYO | Üye |
| 18 | Öğr. Gör. Ferit ŞAHİN | Yabancı Diller Yüksekokulu | Üye |
| 19 | Öğr. Gör. İdris KARA | Sosyal Bilimler MYO | Üye |
| 20 | Öğr. Gör. M. Fatih SANCAR | Turizm İşletmeciliği ve Otelciliği Y.O | Üye |
| 21 | Öğr. Gör. Zehra SEVİM | Eruh MYO | Üye |
| 22 | Arş. Gör. Mustafa KAYA | Mühendislik Mimarlık Fakültesi | Üye |
| 23 | Emin ÇİFTÇİ | Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı | Üye |
| 24 | Musa BUTUR | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı | Üye |
| 25 | Kenan ŞEN | Kütüphane ve Dokümantasyon D. Bşk. | Üye |
| 26 | Sabri SEVGİ | Personel Daire Başkanlığı | Üye |
| 27 | Burhanettin TAPİNÇ | Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı | Üye |
| 28 | Edip ERTAŞ | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | Üye |
| 29 | M. Kazım BENEK | İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı | Üye |

4. SİİRT ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI TABLOSU

| 1- KONTROL ORTAMI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler |  | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama |
| KOS1 | Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KOS 1.1 | İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir. | 21/02/2018 tarihinde revize uygulama onayı alındı. Üst yönetim iç kontrol sistemi konusunda bilgilendirilmiş ve üst yönetimin gerekli desteği sağlanmıştır. Eylem planının hazırlanmasına yönelik kurullar oluşturulmuştur. Birimlerin yöneticilerine ve yöneticiler tarafından seçilen personellerine iç kontrol sistemi ve işleyişi hakkında bilgilendirme yapılmıştır. | KOE1. 1. 1 |  | İç kontrol sistemi ve yapılacak faaliyetler , İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı, personele üniversite web sayfasından duyurulacaktır. | SGBD | Üst Yönetim | Genelge/Duyuru | Ocak 2019 |  |
|  |  |  | KOE1. 1. 2 |  | İç kontrol sistemi ve işleyişinin tüm personel tarafından sahiplenilmesi ve desteklenmesi için iç kontrol konusu hizmet içi eğitim ve görevde yükselme programlarına dahil edilecektir. | PDB | SGDB | Eğitim Planında Revize | Haziran 2019 |  |
|  |  |  | KOE1. 1. 3 |  | Üst yönetici tarafından iç kontrol sistemi ve işleyişi hakkındaki beklentiler yönünde idarecilere duyuru yapılacaktır. | SGBD | Üst Yönetim | Duyuru | Mayıs 2019 |  |
|  |  |  | KOE1.1.4 |  | Kuruma ait İç Kontrol Yönergesi gözden geçirilecektir. | SGDB | Üst Yönetim | Yönerge | Mart 2019 |  |

| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOS 1.2 | İdarenin yöneticileri iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmalıdır. | İç Kontrol Sistemi hakkındaki farkındalık yeterli düzeyde değildir. | KOE 1.2.1 | Kurum Birim Yöneticilerinin Sorumlulukları Hakkında Bilgilendirme Toplantıları Yapılacaktır. | Üst Yönetim | Eğitim Veren Kurumlar | Birim Yönetcilerinin İç Kontrol Sisteminin Uygulanmasında Örnek Olması Sağlanmış Olacaktır. | Şubat 2019 |  |
|  |  |  | KOE 1.2.2 | Birim Yöneticilerinin, Yöneticilik Formasyonlarının Geliştirlmesine Yönelik Eğitimlere katılımı sağlanacaktır.. | Üst Yönetim | Eğitim Veren Kurumlar | İç Kontrol Sisteminin uygulanmasında yöneticilerin örnek olması sağlanacak ve sahiplenme duygusu artacaktır. |  |  |
| KOS 1.3 | Etik kurallar bilinmeli ve tüm faaliyetlerde bu kurallara uyulmalıdır. | Siirt Üniversitesi Etik Kurulu oluşturulmuş ve yönergesi yürürlüğe girmiştir. | KOE 1.3.1. | Üniversitemiz personeline etik davranış ilkeleri duyurulacaktır. | Üst Yönetim | Harcama Birimleri | Kurumun Değer ve İlkelerine Göre Hizmet Vermesi Sağlanmış Olacaktır. | Ocak 2019 |  |
|  |  |  | KOE 1.3.2. | Üniversitemiz "Etik Sözleşmesi" bütün personele duyurulacak ve imzalatılarak dosyalarına konulacaktır | Üst Yönetim | PDB | Sözleşme | Şubat 2019 |  |
|  |  |  | KOE 1.3.3 | Üniversitemiz etik kuralları personelin çalışma ofislerinde görülebilecek şekilde asılı bulunacaktır. | Üst Yönetim | Harcama Birimleri | Kamu Etik Kurallarının Bilinmesi ve Bu Kurallara Uyulması Sağlanmış Olacaktır. | Mart 2019 |  |
| KOS 1.4 | Faaliyetlerde dürüstlük, saydamlık ve hesap verebilirlik sağlanmalıdır. | Üniversitemiz Stratejik Planı, İdare Faaliyet Raporu, Performans Programı, Mali Durum ve Beklentiler Raporu, Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu her yıl Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı web sayfasında yayınlanmaktadır. | KOE 1.4.1 | Kurum faaliyetleri hakkında Kamuoyu sürekli bilgilendirilmelidir. | Üst Yönetim | Harcama Birimleri | Kurum Faaliyetlerinin Uygulanmasında Tam Şeffaflık Sağlanacaktır. | Mart 2019 |  |
|  |  |  | KOE 1.4.2 | Personelin bilgiye kolayca ulaşmasını sağlamak. | PDB | BİDB | Kurum Faaliyetlerinin Dönemsel olarak raporlanlanması ve Kamuoyunun Bilgilendirilmesi Sağlanacaktır. |  |  |

| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOS 1.5 | İdarenin personeline ve hizmet verilenlere adil ve eşit davranılmalıdır. |  | KOE 1.5.1 | Hizmet verilenlere adil ve eşit davranılması için, tüm personel verilecek eğitim programlarına dahil edilecek ve konu ile ilgili olarak bilgilendirme faaliyetleri yürütülecektir | PDB | Üst Yönetim | Seminer / Eğitim | Haziran 2019 |  |
|  |  |  | KOE 1.5.2 | Üniversite personeli ve hizmet verilenlere yönelik memnuniyet ve öz değerlendirme anket formları düzenlenecektir. | PDB | BİDB | Memnuniyet / Anket Formu | Haziran ? 2019 |  |
|  |  |  | KOE 1.5.3 | Üniversite personeli ve hizmet verilenlere yönelik memnuniyet ve öz değerlendirme anket formları ilgili birimlerce değerlendirilecek ve gerekli önlemler alınacaktır. | PDB | BİDB | Memnuniyet / Anket Formu | Ağustos 2019 |  |
|  |  |  | KOE 1.5.4 | Üniversite kampüsü içindeki uygun yerlere dilek/şikayet ve öneri kutusu konulup, web sayfasına dilek/şikayet ve öneri bölümü aktif hale getirilerek kalite koordinatörlüğüne | İMİD, BİDB, Kalite Koordinatörlüğü | Üst Yönetim | Dilek / Şikayet ve Öneri Kutusu Online Başvuru | Şubat 2019 |  |
| KOS 1.6 | İdarenin faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi ve belgeler doğru, tam ve güvenilir olmalıdır. | İdarenin Faaliyetleri Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Tebliğ ve Genelgeler doğrultusunda yürütülmektedir. | KOE 1.6.1 | İdarenin faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi ve belgeler doğru, tam ve güvenilir olması amacıyla idarenin faaliyetlerine yönelik olarak düzenlenen iç ve dış denetim raporları ile değerlendirilecektir. | SGDB | Üst Yönetim | Denetim Raporları | Aralık 2019 |  |

| KOS2 | Misyon, organizasyon yapısı ve görevler: İdarelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev tanımları yazılı olarak belirlenmeli, personele duyurulmalı ve idarede uygun bir organizasyon yapısı oluşturulmalıdır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama |
| KOS 2.1 | İdarenin misyonu yazılı olarak belirlenmeli, duyurulmalı ve personel tarafından benimsenmesi sağlanmalıdır. | Üniversitemiz 2018-2022 Dönemi Stratejik Planı'nda misyon ve vizyonumuz belirlenmiş olup, Üniversitemiz web sayfasında kamuoyona açıktır. | KOE 2.1.1 | Üniversitemiz misyonunun personel tarafından benimsenmesini sağlamak amacı ile birim bazlı farkındalık toplantıları yapılacaktır. | Tüm Birimler | SGDB Kalite Koord. | Toplantı tutanakları, | Şubat 2019 | ISO 9001:2015 Belgelendirme Çalışmaları Kapsamında Yapılmıştır. |
|  |  |  | KOE 2.1.2 | Personelin benimsemesi için kurum ve birim misyonu her birimin panosuna asılacaktır. | Birim Yöneticileri | İMİD | Duyuru | Şubat 2019 |  |
| KOS 2.2 | Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt birimlerince yürütülecek görevler yazılı olarak tanımlanmalı ve duyurulmalıdır. | Birimlere ait Hizmet Standartları hazırlanmıştır. | KOE 2.2 | Birimlere ait Hizmet Standartları yayımlanacaktır. | Üst Yönetim | Harcama Birimleri | Üniversitemiz Birimlerinin Görevleri yazılı olarak duyurulmuş olacaktır. | Mart 2019 | ISO 9001:2015 Belgelendirme Çalışmaları Kapsamında Yapılmıştır. |
| KOS 2.3 | İdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesi oluşturulmalı ve personele bildirilmelidir. | Üniversitemiz Birimlerine İlişkin Teşkilat Şemaları Oluşturulmuştur. | KOE 2.3 | İdarenin birimleri ve alt birimlerinin çalışma usul ve esasları çerçevesinde çalışan personelin görev tanımlarının ve sorumluluklarının yazılı hale getirilmesi sağlanacaktır. | Birim Yöneticileri | SGDB Kalite Koord. | Görev Dağılım Çizelgesi | Nisan 2019 | ISO 9001:2015 Belgelendirme Çalışmaları Kapsamında Yapılmıştır |
| KOS 2.4 | İdarenin ve birimlerinin teşkilat şeması olmalı ve buna bağlı olarak fonksiyonel görev dağılımı belirlenmelidir. | Üniversitemiz Akademik ve İdari Birimlerine İlişkin Teşkilat Şemaları Oluşturulmuştur. | KOE 2.4.1. | Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinin teşkilat şemaları gözden geçirilecektir. | Üst Yönetim | Harcama Birimleri | İdarenin ve Birimlerin Teşkilat Şemaları Güncellenmiş Olacaktır. | Haziran 2019 |  |
|  |  |  | KOE 2.4.2. | Uygun fonksiyonel görev tanımları yapılacaktır. | Üst Yönetim | SGDB | Görev çakışması engellenecektir. | Haziran 2019 |  |
| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama |
| KOS 2.5 | İdarenin ve birimlerinin organizasyon yapısı, temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirlik ve uygun raporlama ilişkisini gösterecek şekilde olmalıdır. | Üniversitemiz Akademik ve İdari Birimlerine İlişkin Teşkilat Şemaları Oluşturulmuştur. | KOE 2.5.1 | İdare ve birimlerin organizasyon yapısı, temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirlik ve uygun raporlama ilişkisini gösterecek şekilde gözden geçirilerek yeniden yapılandırılacaktır . | Üst Yönetici | Genel Sekreterlik | Kurumdaki İşlemlerin hızlanması Sağlanmış Olacaktır. | Haziran 2019 |  |
| KOS 2.6 | İdarenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde hassas görevlere ilişkin prosedürleri belirlemeli ve personele duyurmalıdır. | Hassas görevlere ilişkin kapsam ve süreçler için bir çalışma yapılmamıştır. | KOE 2.6.1 | Kurumun ve birimlerin hassas görevleri tanımlanacaktır. | Üst Yönetici | Harcama Birimleri | Kurumun ve birimlerin hassas görevleri tanımlanmış olacaktır. | Haziran 2019 |  |
|  |  |  | KOE 2.6.2 | Hassas görevlerde yer alacak personelin yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi ve izlenmesi sağlanacaktır. | Genel Sekreterlik | PDB | Görevlilerin güvenilirliği sağlanmış olacaktır. | Haziran 2019 |  |
| KOS 2.7 | Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturmalıdır. | Faaliyet Raporu İle İzlenmeye Çalışılmaktadır. | KOE 2.7 | Her Düzeydeki Yönetici Belirlenen Görev Tanımları ve Görev Dağılımları Çerçevesinde, Verilen Görevlerin Sonucunu İzlemek, İş ve İşlemlerin Performansını Takip Etmek Üzere Göstergeler Oluşturacaktır. | Genel Sekreterlik | Harcama Birimleri | Denetim Mekanizmaları Geliştirilmiş Olacaktır. | Haziran 2019 |  |

| KOS3 | Personelin yeterliliği ve performansı: İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler almalıdır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama |
| KOS 3.1 | İnsan kaynakları yönetimi, idarenin amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamaya yönelik olmalıdır. | Personel Eğitim Programları Uygulanmaktadır. | KOE 3.1 | Norm kadro çalışması yapılarak gerekli olan insan kaynakları planlamaları yapılacaktır. | Personel Dairesi Başkanlığı | Genel Sekreterlik | Kurumun Amaç ve Hedefleri Doğrultusunda Personel Alımı Sağlanmış Olacaktır. | Aralık 2019 |  |
| KOS 3.2 | İdarenin yönetici ve personeli görevlerini etkin ve etkili bir şekilde yürütebilecek bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır. | Yöneticilere yönelik Eğitim Programlarına daha fazla katılım sağlanacaktır. | KOE 3.2.1 | Üniversitemiz yönetici kadrosu ve personeli için hizmet içi ve destekleyici eğitim programı hazırlanacak ve personele eğitim verilecektir. | Genel Sekreterlik | PDB | Eğitim Programı personel eğitim takip kartı | Temmuz 2019 |  |
|  |  |  | KOE 3.2.2 | Yönetici kadrosuna atanacak personelin belirli bir deneyim ve tecrübeye sahip olması şartı aranacaktır. | Üst Yönetim | PDB | Eğitim Programı | Temmuz 2019 |  |
| KOS 3.3 | Mesleki yeterliliğe önem verilmeli ve her görev için en uygun personel seçilmelidir. | Personel seçiminde özgeçmiş değerlendirilmesi yapılmaktadır. | KOE 3.3 | Belirlenen mesleki yeterlilik kriterleri doğrultusunda her görev için uygun personelin atanmasına veya görevlendirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülecektir. | Üst Yönetim | PDB | Mesleki yeterliliğe önem verilerek her görev için en uygun personel temin edilmiş olacaktır. | Aralık 2019 |  |

| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOS 3.4 | Personelin işe alınması ile görevinde ilerleme ve yükselmesinde liyakat ilkesine uyulmalı ve bireysel performansı göz önünde bulundurulmalıdır. | Atamalarda YÖK kriterleri ve 2547 sayılı kanun ve KPSS'na göre yapılmaktadır. Görevde yükselme ise Yüksek- öğretim Kurumları Görevde Yükselme Yönetmeliğine göre yapılıyor. Görevlendir- melerde liyakat ilkesine uyum konusunda eksik- likler olabilmektedir. | KOE 3.4 | Personelin işe alınması ile görevde ilerleme ve yükselme mevzuatı liyakat ilkesi çerçevesinde gözden geçirilecek ve görevde yükselme sınavı yapılacaktır. | Üst Yönetici | PDB | Personelin işe alınması ile görevde ilerlemesi ve yükselmesinde liyakat ilkesi sağlanmış olacaktır. | Aralık 2019 |  |
| KOS 3.5 | Her görev için gerekli eğitim ihtiyacı belirlenmeli, bu ihtiyacı giderecek eğitim faaliyetleri her yıl planlanarak yürütülmeli ve gerektiğinde güncellenmelidir. | Eğitim faaliyetleri yapılmaktadır. | KOE 3.5 | Her görev için birim personelinin eğitim ihtiyaçları belirlenecek. ihtiyaç doğrultusunda eğitim takvimi belirlenerek planlama yapılacaktır. | PDB | Genel Sekreterlik | İhtiyaca göre eğitim verilerek personelin verimliliği arttırılmış olacaktır. | Temmuz 2019 |  |
| KOS 3.6 | Personelin yeterliliği ve performansı bağlı olduğu yöneticisi tarafından en az yılda bir kez değerlendirilmeli ve değerlendirme sonuçları personel ile görüşülmelidir. | Personel mevzuatı uygulanmaktadır | KOE 3.6 | Personelin yeterliliği ve performansını geliştirecek kriterler çerçevesinde değerlendirilecek, sonuçları personelle görüşelecektir. | PDB | Harcama Birimleri | Personelin Yeterliliği ve Performansı Periyodik Olarak Değerlendirilmiş Olacaktır. | Ağustos 2019 |  |

| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOS 3.7 | Performans değerlendirmesine göre performansı yetersiz bulunan personelin performansını geliştirmeye yönelik önlemler alınmalı, yüksek performans gösteren personel için ödüllendirme mekanizmaları geliştirilmelidir. | Personel mevzuatı hükümleri uygulanmaktadır. Akademik teşfik töreni düzenlenmekte derece alan akademisyenler teşvik edilmektedir. İdari personel için bir çalışmalar sürdürülmektedir. | KOE 3.7.1 | Birim yöneticileri tarafından periyodik olarak yapılan performans değerlendirmeleri sonucunda yetersiz bulunan personele performansının artırılması için çözüm üretilmesi ve çeşitli eğitim programlarına katılması sağlanacaktır. | Personel Daire Başkanlığı | Genel Sekreterlik | Personelin Kalitesi Arttırılmış Olacaktır. | Haziran 2019 |  |
|  |  |  | KOE 3.7.2 | Yapılan performans değerlendirmelerinde yüksek performans gösteren personelin mevzuat çerçevesinde ödüllendirilmesi sağlanacaktır. | Üst Yönetim | PDB | Ödül mekanizmaları geliştirilmiş olacaktır. | Haziran 2019 |  |
| KOS 3.8 | Personel istihdamı, yer değiştirme, üst görevlere atanma, eğitim, performans değerlendirmesi, özlük hakları gibi insan kaynakları yönetimine ilişkin önemli hususlar yazılı olarak belirlenmiş olmalı ve personele duyurulmalıdır. | Personel mevzuatı hükümleri uygulanmaktadır | KOE 3.8 | Bilgilendirme broşürleri, pano yazıları ve web tabanlı duyurular yapılacaktır. | Personel Daire Başkanlığı | Hukuk Müşavirliği | İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Bilgi, Belge ve Duyurular daha şeffaf olacaktır. | Haziran 2019 |  |

| KOS4 | Yetki Devri: İdarelerde yetkiler ve yetki devrinin sınırları açıkça belirlenmeli ve yazılı olarak bildirilmelidir. Devredilen yetkinin önemi ve riski dikkate alınarak yetki devri yapılmalıdır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama |
| KOS 4.1 | İş akış süreçlerindeki imza ve onay mercileri belirlenmeli ve personele duyurulmalıdır. | 5018, 657, 2547, 2914 Sayılı kanunlara uygun düzenlemelere uyulmaktadır. | KOE 4.1 | İş akış şemalarında, kullanması gereken yetki konusu ve yetki devri açıkça belirtilmek şartıyla evrak imzalamaya ve onay vermeye yetkililer belirlenmiş olduğundan güncelliği korunacaktır. | Üst Yönetim | Özel Kalem SGDB | İş akış sürecindeki imza ve onay mercileri tespit edilmiş olacaktır. | Haziran 2019 |  |
| KOS 4.2 | Yetki devirleri, üst yönetici tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde devredilen yetkinin sınırlarını gösterecek şekilde yazılı olarak belirlenmeli ve ilgililere bildirilmelidir. | Sorumluluk ve imza yetki devri yazılı olarak belirlenmemiştir. imza yönergesi bulunmamaktadır. | KOE 4.2 | Yetki devirleri; ilgili mevzuata göre üst yönetici tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde, devredilen yetkinin sınırı ve konusu ilgililere bildirilecektir. İmza yönergesi oluşturulacaktır. | Üst Yönetim | Genel Sekreterlik | Tüm personel yetki ve sorumluluklarını açık ve net olarak bilecek yetki karmaşası yaşanmayacaktır. | Haziran 2019 |  |
| KOS 4.3 | Yetki devri, devredilen yetkinin önemi ile uyumlu olmalıdır. | 5018, 657, 2547, 2914 Sayılı kanunlara uygun düzenlemelere uyulmaktadır. | KOE 4.3 | Hiyerarşik yapı çerçevesinde ve ilgililerin görev tanımlarına uygun yetki devredilmesi sağlanacaktır. | Üst Yönetim | Genel Sekreterlik | Daha hızlı işleyiş sağlanacak, Usulsüzlüklerin önüne geçilmiş olunacaktır. | Aralık 2019 |  |

| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOS 4.4 | Yetki devredilen personel görevin gerektirdiği bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır. | 5018 Sayılı Kanun ve Personel Mevzuatı Hükümleri Uygulanmaktadır | KOE 4.4 | Hiyerarşik yapıda eşitlerin içinden risk faktörü de göz önünde bulundurularak yetki devrinin görev ve konumu itibariyle en uygun kişiye yapılması sağlanacaktır. | Üst Yönetim | PDB | Görevin gerektirdiği bilgi, deneyim ve yeretliliğe sahip olan personele hiyerarşik yapıya uygun görev verilmiş olacaktır. | Aralık 2019 |  |
| KOS 4.5 | Yetki devredilen personel, yetkinin kullanımına ilişkin olarak belli dönemlerde yetki devredene bilgi vermeli, yetki devreden ise bu bilgiyi aramalıdır. | 5018 Sayılı Kanun ve Personel Mevzuatı Hükümleri Uygulanmaktadır | KOE 4.5 | Yetki devredilen personelin, mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde, yetki devredenlere bilgilendirme ve geri dönüşümü düzenli olarak yapması sağlanacaktır. | Üst Yönetim | Genel Sekreterlik | Yetki devredilen personel yetkinin kullanımına ilişkin bilgiye sahip olmuş olacaktır. | Haziran 2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Yetki devreden kişi bilgilendirilmiş olacaktır. |  |  |

| 22- RİSK DEĞERLENDİRME |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel ġartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama |
| RDS5 | Planlama ve Programlama:İdareler, faaliyetlerini, amaç, hedef ve göstergelerini ve bunları gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları kaynakları içeren plan ve programlarını oluşturmalı ve duyurmalı, faaliyetlerinin plan ve programlara uygunluğunu sağlamalıdır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RDS 5.1 | İdareler, misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlamalıdır. | Üniversitemiz 2018-2022 Dönemi Stratejik Planı hazırlanmıştır | RDE 5.1.1 | Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 2018-2022 Dönemi Stratejik Planı gözden geçirilecektir. | Üst Yönetim | SGDB | Değerlendirme Raporu | Şubat 2019 |  |
| RDS 5.2 | İdareler, yürütecekleri program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlamalıdır. | 2019 yılı Performans Programı hazırlanmıştır. |  | Üniversitemize web tabanlı performans programı satın alınması yapılacaktır. | SGDB | BİDB | Performans programı ölçme ve izleme raporları | Haziran 2019 |  |
| RDS 5.3 | İdareler, bütçelerini stratejik planlarına ve performans programlarına uygun olarak hazırlamalıdır. | 2019, 2020 ve 2021 yılları kurum bütçesi hazırlanmıştır. |  | Üniversitemiz 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Bütçe Teklifi | Üst Yönetim | SGDB | Faaliyet Raporu | Mart 2020 |  |

| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel ġartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RDS 5.4 | Yöneticiler, faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans programıyla belirlenen amaç ve hedeflere uygunluğunu sağlamalıdır. | 5018 Sayılı Kanun | RDE 5.4.1 | Yöneticiler, faaliyetlerinin ilgili mevzuat stratejik plan ve performans programıyla belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmak için periyodik dönemler halinde kontroller yapacaktır. | Üst Yönetim | SGDB | Her yıl hazırlanan idare faaliyet raporları. | Mart 2019 |  |
|  |  | Faaliyet raporları hazırlamaya dair yönetmelik | RDE 5.4.2 | Faliyetlerin etkinlik, etkililik ve verimlilik analizleri yapılacaktır. | Üst Yönetim | SGDB |  |  |  |
|  |  | Faaliyet Raporları | RDE 5.4.3 | Önceden belirlenen standartlara uygun iş ve işlemlerin takibi yapılacaktır. | Üst Yönetim | Birim Yöneticileri |  |  |  |
| RDS 5.5 | Yöneticiler, görev alanları çerçevesinde idarenin hedeflerine uygun özel hedefler belirlemeli ve personeline duyurmalıdır. | Birimler tarafından birim stratejik planı hazırlanmıştır. |  |  |  |  |  |  |  |
| RDS 5.6 | İdarenin ve birimlerinin hedefleri, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir ilgili ve süreli olmalıdır. | Üniversitemiz 2018-2022 Dönemi Stratejik Planı hazırlanmıştır. | RDS 5.6.1 | Kamu idarelerinde stratejik planlamaya ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik hükümleri doğrultusunda 2014-2018 dönemi stratejik planı gözden geçirilecektir. | Üst Yönetim | SGDB | Değerlendirme Raporu | Aralık 2019 |  |

| RDS6 |  | Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi: İdareler, sistemli bir şekilde analizler yaparak amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyebilecek iç ve dış riskleri tanımlayarak değerlendirmeli ve alınacak önlemleri belirlemelidir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı |  | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama |
| RDS 6.1 | İdareler, her yıl sistemli bir şekilde amaç ve hedeflerine yönelik riskleri belirlemelidir. |  | Üniversitemizde amaç ve hedeflere yönelik riskleri değerlendirme ve analiz tabloları oluşturulmuştur. | RDE 6.1.1 | Üniversitemizin kurumsal amaç ve hedeflerini gerçekleştirmesine yönelik risk analizi yapılarak olası riskler takip edilecektir. | Üst Yönetim | SGDB | İdarenin, sistemli bir şekilde amaç ve hedeflerine yönelik risklerin belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması sağlanacaktır. | Haziran 2019 |  |
|  |  |  |  | RDE 6.1.2 | Risk değerlendirme komisyonu kurulacaktır. |  |  |  |  |  |
| RDS 6.2 | Risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri yılda en az bir kez analiz edilmelidir. |  | Yıllık bazda risk etki analizleri yapılmıştır. | RDE 6.2.1 | Kurumun amaç ve hedeflerine ulaşılmasındaki risklerin gerçekleşme olasılığı ve muhtemel etkileri değerlendirilerek, durum raporları çıkarılacak ve yılda bir kez değerlendirme yapılacaktır. | Risk Değerlendirme Komisyonu | SGDB | Risklerin berteraf edilmesi sağlanacaktır. |  | Güncelliği sağlanmalıdır. |
| RDS 6.3 | Risklere karşı alınacak önlemler belirlenerek eylem planları oluşturulmalıdır. |  | Henüz risklere karşı bir eylem planı oluşturulmamıştır. | RDE 6.3.1 | Birimin risk değerlendirmesine göre belirlenen risk alanları, risk kriterlerinin ve değerlendirme ölçeğinin tanımı yapılarak, birimde yürütülen her bir işin risk kriterleri, katsayıları ve ağırlığına göre yapılan risk analizine göre değerlendirme sonucunda risklerin ağırlığı tespit edilerek yapısal eylem planları oluşturulacaktır. | Risk Değerlendirme Komisyonu | SGDB | Risk eylem planları oluşturulmuş olacaktır. | Mart 2019 |  |

| 33-KONTROL FAALİYETLERİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama |
| KFS7 | Kontrol stratejileri ve yöntemleri: İdareler, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya uygun kontrol strateji ve yöntemlerini belirlemeli ve uygulamalıdır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KFS 7.1 | Her bir faaliyet ve riskleri için uygun kontrol strateji ve yöntemleri (düzenli gözden geçirme, örnekleme yoluyla kontrol, karşılaştırma, onaylama, raporlama, koordinasyon, doğrulama, analiz etme, yetkilendirme, gözetim, inceleme, izleme v.b.) belirlenmeli ve uygulanmalıdır. | Kalite Yönetim Sistemi belgelendirme çalışmaları kapsamında süreç başlatılmış ama etkin olarak işletilmemiştir. | KFE 7.1.1 | Kontrol faaliyetlerinin uygulanmasına yönelik ilgili harcama birimi tarafından altı ayda bir rapor düzenlenerek Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonuna gönderilecektir | Birim Yöneticileri | İzleme ve Yönlendirme Kurulu | Rapor | Aralık 2019 |  |
| KFS 7.2 | Kontroller, gerekli hallerde, işlem öncesi kontrol, süreç kontrolü ve işlem sonrası kontrolleri de kapsamalıdır. | 5018 sayılı Kanun gereği Üniversitemizde süreç kontrolü yapılmaktadır. | KFE 7.2.1 | Belirlenmiş olan riskin etkisi ve muhtemel gerçekleşme olasılığı da göz önünde bulundurularak ilgili birimler tarafından kontrol faaliyetinin İşlem Öncesi Kontrol, Süreç Kontrolü ya da İşlem Sonrası Kontrol olmasına karar verilecek ve buna göre kontrol faaliyeti geliştirilecektir. | Birim Yöneticileri | SGDB | Kontrol Faaliyeti Listeleri | Aralık 2019 |  |

| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KFS 7.3 | Kontrol faaliyetleri, varlıkların dönemsel kontrolünü ve güvenliğinin sağlanmasını kapsamalıdır. | Varlıkların dönemsel kontrolü muhasebe kayıtları üzerinden yapılmaktadır. Kesin Hesap ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sayaştay Başkanlığına gönderilmektedir. | KFE 7.3.1 | Birimlerin, belirlenen periyotlar içerisinde kayıt ve belgeler dikkate alınmak suretiyle (muhasebe kayıtları, taşınır, taşınmaz kayıtları gibi) varlıkların güvenliğini de kapsayacak şekilde tüm varlıkların tespit ve sayımları yapılacak ve defter kayıtlarıyla karşılaştırılacaktır. | Birim Yöneticileri | SGDB | Taşınır mal yönetim dönemi hesap cetvelleri, Üniversite Yıllı Kesin Hesabı | Ocak 2019 |  |
| KFS 7.4 | Belirlenen kontrol yönteminin maliyeti beklenen faydayı aşmamalıdır. |  | KFE 7.4.1 | Risklerin etkisi ve gerçekleşme olasılığı göz önünde bulundurularak kontrol faaliyeti gerçekleştirilecektir. | Birim Yöneticileri | SGDB | Kontrol faaliyeti | Ocak 2019 |  |
| KFS8 | Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi: İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri için gerekli yazılı prosedürleri ve bu alanlara ilişkin düzenlemeleri hazırlamalı, güncellemeli ve ilgili personelin erişimine sunmalıdır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KFS 8.1 | İdareler, faaliyetleri ile mali karar ve işlemleri hakkında yazılı prosedürler belirlemelidir. | Merkezi yönetim harcama belgeleri yönetmeliği ve diğer mevzuatlar ile Siirt Üniversitesi Harcama Genelgesi ile mali süreçleri yerine getirmektedir. | KFE 8.1 | Üniversitemiz tüm faaliyetler ile mali karar ve işlemler hakkında yazılı prosedürler belirlemek amacıyla iş süreçlerine ilişkin düzenlenen iş akış şemaları Yönetmelik, Yönerge ve İç genelgeler yıllık olarak güncelleştirilecektir. | Üst Yönetim | SGDB | Prosedürler | Haziran 2019 |  |

| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel şartı |  | Mevcut Durum |  | Eylem Kod No |  | Öngörülen Eylem veya Eylemler |  | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri |  | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç |  | Tamamlanma Tarihi |  | Açıklama |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KFS 8.2 | Prosedürler ve ilgili dokümanlar, faaliyet veya mali karar ve işlemin başlaması, uygulanması ve sonuçlandırılması aşamalarını kapsamalıdır. |  |  |  | KFE 8.2.1. |  | Birimler tarafından belirlenen prosedürler ve ilgili dökümanlar faaliyet veya mali işlemin başlangıcından sonuçlandırılmasına kadar olan bütün aşamaları kapsayacak şekilde düzenlenmesine yönelik analizler yapılacaktır. |  | Birim Yöneticileri, Kalite Koordinatörlüğü |  | SGDB | Prosedürler ve ilgili dökümanlar, faaliyet, mali karar ve işlemlerin başlaması, uygulanması ve sonuçlandırılması aşamalarının hazırlanması sağlanmış olacaktır. |  | Haziran 2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | KFE 8.2.2. |  | Analiz sonuçarına göre ilgili prosedürler ve dökümanlar revize edilecektir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KFS 8.3 | Prosedürler ve ilgili dokümanlar, güncel, kapsamlı, mevzuata uygun ve ilgili personel tarafından anlaşılabilir ve ulaşılabilir olmalıdır. |  | Üniversitemiz web sayfasında güncel olarak yayınlanmaktadır. |  | KFE 8.3 |  | Hazırlanan prosedür ve dokümanlar birim içi yazışmalar ile ve web ortamında erişilebilirliğiği ve güncelliğinin sürdürülmesi çalışmaları devam edecektir. |  | Kalite Koordinatörlüğü, BİDB |  | SGDB | Duyuru. |  | Haziran 2019 |  |  |  |
| KFS9 | Görevler ayrılığı:Hata, eksiklik, yanlışlık, usulsüzlük ve yolsuzluk risklerini azaltmak için faaliyetler ile mali karar ve işlemlerin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrol edilmesi görevleri personel arasında paylaştırılmalıdır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KFS 9.1 | Her faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrolü görevleri farklı kişilere verilmelidir. |  | 5018 sayılı Kanundaki yetki ve sorumluluk hükümleri ilgili kişilerce yerine getirilmektedir. |  | KFE 9.1.1 |  | İş akış şemalarının her aşamasında hangi personelin rol alacağı belirlenecek ve personel görevlendirmesi iş akış şemaları göz önünde bulundurularak yapılacaktır. Görevlendirmelerde özellikle riskli alanların farklı kişiler tarafından yürütülmesine önem verilecektir. |  | Birim Yöneticileri |  | SGDB | Birim Yöneticileri Onayı |  | Haziran 2019 |  |  |  |
| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel şartı | Mevcut Durum |  | Eylem Kod No |  | Öngörülen Eylem veya Eylemler |  | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri |  | İşbirliği Yapılacak Birim |  |  | Çıktı/ Sonuç |  | Tamamlanma Tarihi |  | Açıklama |
| KFS 9.2 | Personel sayısının yetersizliği nedeniyle görevler ayrılığı ilkesinin tam olarak uygulanamadığı idarelerin yöneticileri risklerin farkında olmalı ve gerekli önlemleri almalıdır. | Bazı birimlerde personel yetersizliği nedeniyle görevler ayrılığı ilkesi tam olarak uygulanamamaktadır. |  | KFE 9.2.1 |  | Görevler ayrılığı ilkesinin uygulanamaması durumunda oluşacak riskler personel rotasyonuyla giderilecektir. Bu eylemin yerine getirilebilmesi için süreç içerisindeki riskli alanlara rotasyon yapılabilir ibaresi konulacaktır. |  | Birim Yöneticileri |  | PDB |  |  | Birim Yöneticileri Onayı |  | Aralık 2019 |  |  |
| KFS10 | Hiyerarşik kontroller:Yöneticiler, iş ve işlemlerin prosedürlere uygunluğunu sistemli bir şekilde kontrol etmelidir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KFS 10.1 | Yöneticiler, prosedürlerin etkili ve sürekli bir şekilde uygulanması için gerekli kontrolleri yapmalıdır. | Brim kalite yönetim sistem temsilcileri ile prosedürlerin etkinliği ve işlerliği üzerinde tetkiler yapılmaktadır. |  | KFE 10.1.1 |  | Birim yöneticileri iş ve işlemlerin, iş akış şeması ve prosedürlere uygun olarak yerine getirilip getirilmediği konusunda belirli aralıklarla süreç içerisinde yer alan ilgili personelden rapor isteyecek ve sürekli olarak izleme yapacaktır. |  | Birim Yöneticileri |  | SGDB, Kaalite Koordinatörlüğü |  |  | İzleme ve değerlendirme raporları |  | Haziran 2019 |  |  |
| KFS 10.2 | Yöneticiler, personelin iş ve işlemlerini izlemeli ve onaylamalı, hata ve usulsüzlüklerin giderilmesi için gerekli talimatları vermelidir. | Birim iç tetkik ve kurum içi dış tetkik ile bu çalışmalar yapılmaktadır. |  | KFE 10.2.1 |  | Kontrol faaliyeti 10.1.1 de yer alan eylem sonucu hazırlanan raporda tespit edilen olumsuzluklar söz konusu personele bildirilecektir. Bu olumsuzlukların giderilmesi ve tekrar etmesinin önlenmesi için bilgilendirme toplantıları yapılacak, hizmet içi eğitimin verilmesi sağlanacaktır |  | Birim Yöneticileri |  | SGDB, Kaalite Koordinatörlüğü |  |  | Eğitim |  | Haziran 2019 |  |  |

| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KFS11 | Faaliyetlerin sürekliliği:İdareler, faaliyetlerin sürekliliğini sağlamaya yönelik gerekli önlemleri almalıdır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KFS 11.1 | Personel yetersizliği, geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma, yeni bilgi sistemlerine geçiş, yöntem veya mevzuat değişiklikleri ile olağanüstü durumlar gibi faaliyetlerin sürekliliğini etkileyen nedenlere karşı gerekli önlemler alınmalıdır. | Sürekli veya geçici olarak boşalan kadrolar aracılığıyla yürütülen görevlerin aksamaması için gerekli tedbirler alınmaktadır. | KFE 11.1.1 | Çeşitli nedenlerle geçici veya sürekli olarak ortaya çıkabilecek görev aksaklıklarının önlenebilmesi için her personelin yokluğunda yerine bakacak yedek personel belirlenecektir. | Birim Yöneticileri | PDB | Görev Dağılım Formu | Mart 2019 |  |
| KFS 11.2 | Gerekli hallerde usulüne uygun olarak vekil personel görevlendirilmelidir. | 5018 sayılı Kanun ve Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri no 1 ) hükümlerine göre vekaletlendirme yapılmaktadır. | KFE 11.2.1 | İdaremizde yürütülen görevlere asaleten atama koşulları bulunmayan durumlarda, personel mevzuatlarında belirtilen koşullara haiz olanlar arasından usulüne uygun olarak vekil personel görevlendirilecektir. | Üst Yönetim | PDB | Görevlendirme | Aralık 2019 |  |
| KFS 11.3 | Görevinden ayrılan personelin, iş veya işlemlerinin durumunu ve gerekli belgeleri de içeren bir rapor hazırlaması ve bu raporu görevlendirilen personele vermesi yönetici tarafından sağlanmalıdır. | Uygulanan mevcut durum daha da geliştirilecektir. | KFE 11.3 | Birimler, görevinden ayrılan personelin yürüttüğü görevin önem derecesine göre gerekli belgeleri de içerecek şekilde görevi ile ilgili rapor hazırlatıp, yerine görevlendirilen personele teslimi sağlanmış olacaktır. | Genel Sekreterlik | PDB | Rapor | Aralık 2019 |  |

| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KFS12 | Bilgi sistemleri kontrolleri:İdareler, bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlamak için gerekli kontrol mekanizmaları geliştirmelidir. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KFS 12.1 | Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlayacak kontroller yazılı olarak belirlenmeli ve uygulanmalıdır. | Mevcut durumda hata ve usulsüzlüklerin önlenmesi, tespit edilmesi ve düzeltilmesini sağlayacak meka-nizmalar yeterli değildir. | KFE 12.1.1 | Bilgi sistemlerinin mevcut durum raporu çıkartılacak, sistemin sürekliliğini ve güvenirliliğini sağlayacak kontrol mekanizmaları yazılı olarak belirlenecek ve uygulanması yönünde tedbirler alınacaktır. | Üst Yönetim | BİDB | Bilgi sistemlerinin güvenilirliliği ve verimliliği sağlanmış olacaktır. | Haziran 2019 |  |
|  |  |  | KFE 12.1.2 | Kurum içi bilgi güvenliği politikası ve uygulama prosedürlerin dökümanları oluşturulacak, uygulanması sağlanacaktır. | BİDB | Genel Sekreterlik |  |  |  |
| KFS 12.2 | Bilgi sistemine veri ve bilgi girişi ile bunlara erişim konusunda yetkilendirmeler yapılmalı, hata ve usulsüzlüklerin önlenmesi, tespit edilmesi ve düzeltilmesini sağlayacak mekanizmalar oluşturulmalıdır. | Mevcut Durum Yeterli değildir. | KFE 12.2.1 | Birimler tarafından, hata ve usulsüzlüklerin tespit edilmesi, önlenmesi ve düzeltilmesini sağlayacak mekanizmalar oluşturacak, bilgi sistemine veri ve bilgi girişi ile erişim konusunda hiyerarşik yetkilendirmeler yapılacaktır. | Genel Sekreterlik | BİDB | Yetkilendirme prosedürleri belirlenmiş olacaktır. | Haziran 2019 |  |
| KFS 12.3 | İdareler bilişim yönetişimini sağlayacak mekanizmalar geliştirmelidir. | Mevcut Durum makul güvence vermemektedir. | KFE 12.3.1 | Var olan sistemlerin entegrasyonu yapılarak, kimlik doğrulama için dijital imza kullanılması gibi gerekli altyapı ve hukuksal prosedürler için fizibilite çalışması yapılacaktır | Genel Sekreterlik | BİDB | Bilgi akışı tam, güvenilir ve şeffaf olacaktır. | Haziran 2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Bilginin etkin bir biçimde paylaşılması için donanım ve yazılım altyapısının hazırlanması sağlanacaktır. |  |  |

| 4- BİLGİ VE İLETİŞİM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama |
| BİS13 | Bilgi ve iletişim: İdareler, birimlerinin ve çalışanlarının performansının izlenebilmesi, karar alma süreçlerinin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi ve hizmet sunumunda etkinlik ve memnuniyetin sağlanması amacıyla uygun bir bilgi ve iletişim sistemine sahip olmalıdır. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BİS 13.1 | İdarelerde, yatay ve dikey iç iletişim ile dış iletişimi kapsayan etkili ve sürekli bir bilgi ve iletişim sistemi olmalıdır. | Yatay ve dikey iç iletişim ile ilgili bir sıkıntı bulunmamaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |
| BİS 13.2 | Yöneticiler ve personel, görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli ve yeterli bilgiye zamanında ulaşabilmelidir. | Görev tanıtım kartları hazırlanmıştır. |  | Görev tanım kartlarının güncelliğinin sağlanması |  |  | Personel Görev Tanıtım Formu |  |  |
| BİS 13.3 | Bilgiler doğru, güvenilir, tam, kullanışlı ve anlaşılabilir olmalıdır. | Bilgiyi yükleyen birim yöneticileri bilginin doğrulundan sorumludur | BİE 13.3.1 | Bilgilerin doğru, güvenilir, tam, kullanışlı ve anlaşılabilir olması için birimler faaliyet alanları ile ilgili bilgileri sürekli olarak gözden geçirerek güncelleyecektir. | Birim Yöneticileri | BİDB | Rektör ve Mali Hizmetler birimi güvence beyanı | Haziran 2019 |  |
| BİS 13.4 | Yöneticiler ve ilgili personel, performans programı ve bütçenin uygulanması ile kaynak kullanımına ilişkin diğer bilgilere zamanında erişebilmelidir. | Maliye Bakanlığı e-bütçe sistemi kullanılmaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |

| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği YapılacakBirim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlan-ma Tarihi | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BİS 13.5 | Yönetim bilgi sistemi, yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları üretebilecek ve analiz yapma imkanı sunacak şekilde tasarlanmalıdır. | Bilgi sistemlerimizde standart raporlarının alınmasının yanında yönetimin ihtiyaç duyduğu bilgiler ve raporlar Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından gerekli çalışmalar yapılarak üretilmektedir. |  | Üniversitemize yönetim bilgi sistemi, performans programı alınması planlanmaktadır. | BİDB | SGDB | Otomasyon Sistemi Kazandırılacak | Eylül 2019 |  |
| BİS 13.6 | Yöneticiler, idarenin misyon, vizyon ve amaçları çerçevesinde beklentilerini görev ve sorumlulukları kapsamında personele bildirmelidir. | İdarenin misyon ve vizyonu web sayfasında her kesimin erişimine açıktır.. |  | Birimlerimizde toplantı vb etkinliklerle bilgilendirme ve personele özümsetme çalışmaları yapılmalıdır | Üst Yönetim | SGDB, Kalite Koor. | Personelin aidiyet duygusu ve kuruma bağlılığının artırılması |  |  |
| BİS 13.7 | İdarenin yatay ve dikey iletişim sistemi personelin değerlendirme, öneri ve sorunlarını iletebilmelerini sağlamalıdır. | Personel sorunlarını direk amirlerine veya Sendikalar aracılığı ile yönetimlerine bildirmektedir. | BİE 13.7 | Üniversitemizde personelin değerlendirme, öneri ve sorunlarını iletebilmesi için öneri- şikayet kutuları, personel memnuniyet anketi çalışmaları, yüz yüze görüşmeyi sağlayacak toplantılar yapılacak ve sonuçları değerlendirilecektir. | Genel Sekreterlik | Kalite Koor. | Öneri / Anket | Aralık 2019 |  |

| StandartKod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel şartı |  |  | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi |  |  | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BİS14 | Raporlama: İdarenin amaç, hedef, gösterge ve faaliyetleri ile sonuçları, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda raporlanmalıdır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BİS 14.1 | İdareler, her yıl, amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları, yükümlülükleri ve performans programlarını kamuoyuna açıklamalıdır. |  |  | Stratejik Plan, Performans Programı ve İdare Faaliyet Raporu web sayfasında yayınlanmaktadır. |  | Zamanında sürdürülebilirliği sağlamak | SGDB | Tüm Birimler | Raporlar |  |  |  |  |
| BİS 14.2 | İdareler, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kamuoyuna açıklamalıdır. |  |  | Mali Durum ve Beklentiler Raporu ile web sayfasında yayınlanmaktadır. |  | Bütçe ilk altı aylık uygulama sonuçları ve ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler Krumsal ve Mali Beklentiler raporu nun hazırlanılıp yayınlanmasına devam edilecektir. | SGDB |  | Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu | Temmuz 2019 |  |  |  |
| BİS 14.3 | Faaliyet sonuçları ve değerlendirmeler idare faaliyet raporunda gösterilmeli ve duyurulmalıdır. |  |  | İdare Faaliyet Raporu web sayfasında yayınlanmaktadır |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BİS 14.4 | Faaliyetlerin gözetimi amacıyla idare içinde yatay ve dikey raporlama ağı yazılı olarak belirlenmeli, birim ve personel, görevleri ve faaliyetleriyle ilgili hazırlanması gereken raporlar hakkında bilgilendirilmelidir. |  |  |  | BİE 14.4.1 | Raporlama Akış Çizelgelerine dayanarak tüm birimlerin faaliyetleri ile ilgili Online Raporlama Sistemi oluşturulacaktır. | BİDB | Birim Yöneticileri | Raporlama Akış Çizelgesi | Aralık 2019 |  |  |  |
| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel şartı |  | Mevcut Durum |  | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi |  | Açıklama |  |
| BİS15 | Kayıt ve dosyalama sistemi: İdareler, gelen ve giden her türlü evrak dahil iş ve işlemlerin kaydedildiği, sınıflandırıldığı ve dosyalandığı kapsamlı ve güncel bir sisteme sahip olmalıdır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BİS 15.1 | Kayıt ve dosyalama sistemi, elektronik ortamdakiler dahil, gelen ve giden evrak ile idare içi haberleşmeyi kapsamalıdır. |  | Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) kullanılmaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BİS 15.2 | Kayıt ve dosyalama sistemi kapsamlı ve güncel olmalı, yönetici ve personel tarafından ulaşılabilir ve izlenebilir olmalıdır. |  | Bazı Birimlerde Standart Dosya Planı Uygulamasına Geçilmiştir. |  | BİE 15.2.1 | Bütün birimlerin standart dosya planına geçmesi sağlanacaktır. | Üst Yönetim | PDB | Standart Dosya Planı sistemi kurularak, Kayıtların Güvenli ve Ulaşılabilir Olması Sağlanmış Olacaktır. | Haziran 2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | BİE 15..2..2 | Kayıt ve dosyalama sistemi ile ilgili otomasyonun kapsamlı ve güncel olması ve tüm üniversite yöneticileri ile personeli tarafından ulaşılabilir olması sağlanacaktır | Genel Sekreterlik | BİDB |  |  |  |  |  |
| BİS 15.3 | Kayıt ve dosyalama sistemi, kişisel verilerin güvenliğini ve korunmasını sağlamalıdır. |  | Kişisel dosyalar güvenliği sağlanmış alanlarda bulundurulmaktadır. Bilgi sistemlerindeki kişisel veriler sadece yetkili kişiler tarafından görülebilmektedir. |  | BİE 15..3 | Kayıt ve dosyalama sisteminde, kişilerin gizlilik içeren bilgi ve belgelerinin güvenliğini sağlayacak şekilde gerekli önlemleri alacak mekanizmalar geliştirilecektir. Personel dosyaları kişisel bilgilerin güvenliği korunacak şekilde arşivlerde muhafaza edilecektir. | Üst Yönetim | Genel Sekreterlik | Arşiv Dokümantasyon Sistemi oluşturulmuş olacaktır. | Haziran 2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | PDB | BİDB |  |  |  |  |  |
| BİS 15.4 | Kayıt ve dosyalama sistemi belirlenmiş standartlara uygun olmalıdır. |  | Bazı Birimlerde Standart Dosya Planı Uygulanmaktadır. |  | BİE 15.4 | Standart dosyalama ve arşivleme sisteminin uygulanması sağlanacaktır. | Üst Yönetim | PDB | Kayıtların ve dosyaların Ulaşılabilirliği ve takibi sağlanmış Olacaktır. | Haziran 2019 |  |  |  |
| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel şartı |  | Mevcut Durum |  | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi |  | Açıklama |  |
| BİS 15.5 | Gelen ve giden evrak zamanında kaydedilmeli, standartlara uygun bir şekilde sınıflandırılmalı ve arşiv sistemine uygun olarak muhafaza edilmelidir. |  | Elektronik ortamda kayıt edilmektedir. |  | BİE 15.5.1 | İlgili personele Standart dosyalama ve arşivleme eğitimi verilecektir. | Genel Sekreterlik | Harcama Birimleri | Personelin dosya planı hakkında bilinçlenmesi sağlanacaktır. | Haziran 2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | BİE 15.5.2 | Arşivlerin kontrolü yapılıp, belgelerin mevzuat çerçevesinde muhafazası için tedbir alınacaktır. | Genel Sekreterlik | Harcama Birimleri | Güvenilir Bir Arşiv Sistemi Oluşturulacaktır. | Haziran 2019 |  |  |  |
| BİS 15.6 | İdarenin iş ve işlemlerinin kaydı, sınıflandırılması, korunması ve erişimini de kapsayan, belirlenmiş standartlara uygun arşiv ve dokümantasyon sistemi oluşturulmalıdır. |  | Mevcut Durum Yetersizdir. |  | BİE 15.6.1 | Arşivleme sisteminin kullanımında; uygulama birliğinin sağlanması açısından gerekli eğitimler verilecektir. | PDB | Üst Yönetim | Arşiv ve Dökümantasyon Sisteminin Standartalara Uygun ve Erişilebilir Olması Sağlanmış Olacaktır. | Haziran 2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | BİE 15.6.2 | Arşivleme sisteminden sorumlu bir birim tayin edilecektir. | Genel Sekreterlik | İMİDB |  |  |  |  |  |
| BİS16 | 16. Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi:İdareler, hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların belirlenen bir düzen içinde bildirilmesini sağlayacak yöntemler oluşturmalıdır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BİS 16.1 | Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim yöntemleri belirlenmeli ve duyurulmalıdır. | Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirilmesi mevzuattaki bildirim, müracaat ve şikâyet kurallarına göre yapılmaktadır. |  |  | BİE 16.1.1 | Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirimi ile ilgili standart formlar hazırlanacaktır. | Hukuk Müşavirliği | PDB | Hata ve Usulsüzlüklerin Takibi Yapılmış Olacaktır. | 30.06.2019 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | BİE 16.1.2 | Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim işlemleri, mevzuat çerçevesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacaktır. | Üst Yönetim | Hukuk Müşavirliği |  |  |  |  |  |

| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BİS 16.2 | Yöneticiler, bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar hakkında yeterli incelemeyi yapmalıdır. | Yöneticiler kendilerine bildirilen hata, usulsüzlük ve yolsuzluklar hakkında gerekli incelemeyi mevcut mevzuat hükümleri doğrultusunda yapmaktadırlar. | BİE 16.2.2 | Hata, usulsüzlük ve yolsuzluklarla ilgili işlemlerin, mevzuatta belirlenen usuller çerçevesinde yürütülmesi için gerekli tedbirler alınacaktır. | Üst Yönetim | Genel Sekreterlik | Hata ve usulsüzlük oranları azalacaktır. | 30.06.2019 |  |
| BİS 16.3 | Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildiren personele haksız ve ayırımcı bir muamele yapılmamalıdır. | Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildiren personelin bu bildiriminden dolayı kendisine yönelik herhangi bir olumsuz muamele yapılmamaktadır. | BİE 16..3 | Hata, usulsüzlük ve yolsuzlukları bildiren personelin kimliği, hata, usulsüzlük ve yolsuzluğu yaptığı iddia edilen kişilerce bilinmemesini sağlayacak önlemler yöneticiler tarafından alınacaktır. | Üst Yönetim | Genel Sekreterlik | Güvenli ve adil çalışma ortamı sağlanmış olacaktır. | 30.06.2019 |  |
|  |  |  |  |  |  | Hukuk Müşavirliği |  |  |  |

| 5- İZLEME |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı | Mevcut Durum |  | Eylem Kod No |  | Öngörülen Eylem veya Eylemler | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri |  | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama |
| İS17 | İç kontrolün değerlendirilmesi:İdareler iç kontrol sistemini yılda en az bir kez değerlendirmelidir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İS 17.1 | İç kontrol sistemi, sürekli izleme veya özel bir değerlendirme yapma veya bu iki yöntem birlikte kullanılarak değerlendirilmelidir. | Üniversitemizde iç kontrol mevcut imkanlarla yürütülmeye çalışılmaktadır. | İE 17.1.1 |  | Üniversitemiz iç kontrol sistemi yılda en az bir defa değerlendirilecek ve raporlanarak üst yöneticiye sunulacaktır. |  |  | İzleme ve yönlendirme kurulu | İç kontrol sisteminde görevli olan personel | Faaliyetlerin dönemsel takibi sağlanmış olacaktır. | 30.06.2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Risklere karşı zamanında önlem alınması sağlanmış olacaktır. |  |  |
|  |  |  | İE 17.1.2 |  | Anket çalışmaları yapılacak, öneri, şikayet ve geri bildirim sistemi geliştirilecektir. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Değerlendirme raporları |  |  |
| İS 17.2 | İç kontrolün eksik yönleri ile uygun olmayan kontrol yöntemlerinin belirlenmesi, bildirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda süreç ve yöntem belirlenmelidir. | Tespit edilecek eksikliklere ilişkin düzenleyici ve düzeltici önlemlerin alınması sağlanacaktır. | İE 17.2.1 |  | İş akış şemaları gözden geçirilerek ortaya çıkacak usulsüzlükleri önleyici ve düzeltici tedbirler alınması sağlanacaktır. |  |  | Üst Yönetim | Genel Sekreterlik | İç Kontrol Sisteminin İşlerliği Artmış Olacaktır. | 30.06.2019 |  |
|  |  |  | İE 17.2.2 |  | Hataların oto kontrol ve yazılımlarla önlenmesi sağlanacaktır. |  |  | İzleme ve yönlendirme kurulu | SGDB | Sistemin güncellenmesi aksayan yönlerinin tespiti ve değişikliklere |  |  |
| İS 17.3 | İç kontrolün değerlendirilmesine idarenin birimlerinin katılımı sağlanmalıdır. | Sistemin tabana yayılması için tüm birimlerle toplantılar yapılmaktadır. | İE 17.3.1 |  | Yapılacak toplantılarla yöneticilerin görüşlerinin alınması sağlanacaktır. Anket, şikayet, yıllık faaliyet raporları ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporlar ilgili birim yöneticisiyle birlikte değerlendirilmesi sağlanacaktır. |  |  | İzleme ve Yönlendirme Kurulu | SGDB Kalite Koord. | Sistemin idarenin tüm birimleri tarafından sahiplenilmesi sağlanmış olacaktır. | 30.06.2019 |  |
|  |  |  | İE 17.3.2 |  | İç kontrolün değerlendirilmesi aşamasında; alınacak kararlara tüm harcama birimlerinin katılımı sağlanacaktır. |  |  |  | İç Kontrol Çalışma Ekibi |  |  |  |

| Standart Kod No | Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel şartı | Mevcut Durum | Eylem Kod No |  | Öngörülen Eylem veya Eylemler |  |  | Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri | İşbirliği Yapılacak Birim | Çıktı/ Sonuç | Tamamlanma Tarihi | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İS 17.4 | İç kontrolün değerlendirilmesinde, yöneticilerin görüşleri, kişi ve/veya idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporlar dikkate alınmalıdır. | İç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporlar ilgili birim yönetici-leriyle birlikte değerlendirilmek-tedir. | İE 17.4.1 |  | Denetim sonuçlarının belli bir standarta uygun olarak raporlanması sağlanacaktır. |  |  | Üst Yönetici | SGDB | Tarafsız ve gerçekçi bir değerlendirme mekanizması kurulmuş olacaktır. | 30.06.2019 |  |
|  |  |  | İE 17.4.2 |  | Bilgilendirme ve geri besleme sistemi oluşturulacaktır. |  |  | İzleme ve Yönlendirme Kurulu |  |  |  |  |
| İS 17.5 | İç kontrolün değerlendirilmesi sonucunda alınması gereken önlemler belirlenmeli ve bir eylem planı çerçevesinde uygulanmalıdır. | Üniversitemizde iç kontrol sistemi kurulmuş olup, değerlendirme yönteminin belirlenmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. | İE 17.5.1 |  | Sorumluların gerekli önlemleri almaları sağlanacaktır. |  |  | Üst Yönetici | SGDB | Karşılaşılabilecek risklerin azaltılması sağlanmış olacaktır. | 30.06.2019 |  |
|  |  |  | İE 17.5.2 |  | İç kontrolün işleyişindeki aksaklıklar tespit edilerek çözüme yönelik eylem planı hazırlanacaktır. |  |  | İzleme ve Yönlendirme Kurulu | İç Kontrol Çalışma Ekibi | Sürecin işlerliği artacaktır. |  |  |
|  |  |  | İE 17.5.3 |  | Eylem planının çalışma takvimine uygun olarak işleyip işlemediğini takip edecek bir komisyon kurulması sağlanacaktır. |  |  |  |  |  |  |  |
| İS18 | İç denetim:İdareler fonksiyonel olarak bağımsız bir iç denetim faaliyetini sağlamalıdır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İS 18.1 | İç denetim faaliyeti İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen standartlara uygun bir şekilde yürütülmelidir. | İç denetim birimi kurulmamıştır. |  | İE 18.1.1 |  | İç denetim birimi kurularak nitelikli personel atanması için çalışma yapılacaktır. | Üst Yönetici |  | PDB | Standartlara uygun bir iç denetim mekanizması kurulmuş olacaktır. | 31.12.2019 | İç denetim birimi kurul-mamıştır. |
| İS 18.2 | İç denetim sonucunda idare tarafından alınması gerekli görülen önlemleri içeren eyle planı hazırlanmalı, uygulanmalı ve izlenmelidir. | Üniversitede henüz iç denetim yapılmamaktadır. |  | İE 18.2.1 |  | Kurumumuzda bir iç denetim biriminin kurulması hedeflenmektedir. | Üst Yönetici |  | Genel Sekreterlik | İdarenin çalışmalarına değer katılması sağlanacaktır. | 31.12.2019 | İç denetim birimine atama yapılmamıştır. |

# SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Üniversitemiz Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı revize çalışmaları sonucunda 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan eylemlerin  bileşenlere, standartlara ve genel şartlara göre dağlımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 3: Eylemlerin  Bileşenlere, Standartlara ve Genel Şartlara Göre Dağlımı

| Kod No | Standart | Genel Şart Sayısı | Eylem Sayısı |
| --- | --- | --- | --- |
| KOS | Kontrol Ortamı Standartları | 26 | 41 |
| KOS1 | Etik Değerler ve Dürüstlük | 6 | 16 |
| KOS2 | Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler | 7 | 10 |
| KOS3 | Personelin Yeterliliği ve Performansı | 8 | 10 |
| KOS4 | Yetki Devri | 5 | 5 |
| RD | Risk Değerlendirme Standartları | 9 | 11 |
| RD5 | Planlama ve Programlama | 6 | 7 |
| RD6 | Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi | 3 | 4 |
| KF | Kontrol Faaliyetleri Standartları | 17 | 19 |
| KF7 | Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri | 4 | 4 |
| KF8 | Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi | 3 | 4 |
| KF9 | Görevler Ayrılığı | 2 | 2 |
| KF10 | Hiyerarşik Kontroller | 2 | 2 |
| KF11 | Faaliyetlerin Sürekliliği | 3 | 3 |
| KF12 | Bilgi Sistemleri Kontrolleri | 3 | 4 |

| Kod No | Standart | Genel Şart Sayısı | Eylem Sayısı |
| --- | --- | --- | --- |
| Bİ | Bilgi ve İletişim Standartları | 20 | 17 |
| Bİ13 | Bilgi ve İletişim | 7 | 3 |
| Bİ14 | Raporlama | 4 | 2 |
| Bİ15 | Kayıt ve Dosyalama Sistemi | 6 | 8 |
| Bİ16 | Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi | 3 | 4 |
| İ | İzleme Standartları | 7 | 13 |
| 117 | İç Kontrolün Değerlendirilmesi | 5 | 11 |
| İ18 | İç Denetim | 2 | 2 |
|  | TOPLAM | 79 | 101 |